Tiszafüred – Poroszló vasútvonal szakasz

745 - 755 hm szelvények közötti

rézsűhelyreállítás és partvédelmi munkái

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3. kötet

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

MÁV Zrt.

2015.

Tartalomjegyzék

1	Általános követelmények	4

1.1	A projekt leírása	4

1.1.1	Általános leírás	4

1.1.2	Műszaki tartalom leírás	5

1.2	A Munkaterület elérése és a munkahely kialakítása	16

1.2.1	A Munkaterület elhelyezkedése és használata	16

1.2.3	A helyszín előkészítése	17

1.2.4	A műszaki ellenőr	17

1.2.5	A munkahely megtisztítása	18

1.2.6	A talaj felső rétegének eltávolítása	18

1.2.7	A munkaterület hozzáférhetősége	19

1.2.8	Forgalombiztonság	19

1.2.9	Energiaellátás, világítás, távközlés	21

1.2.10	Vízellátás és szennyvízkezelés	21

1.2.11	Munkahely fenntartása és munkahelyi higiénia	22

1.2.12	A munkahely helyreállítása	22

1.3	Talajmechanika	23

1.3.1	Talajmechanikai ellenőrző vizsgálatok	23

1.4	Felmérések és kitűzések	24

1.4.1	Út és épület állagfelvételek	24

1.4.2	Geodéziai munkák	24

1.5	Kábelek, közművek és csatornák	25

1.5.1	Általános előírások	25

1.5.2	Kábelkiváltások	25

1.6	Környezeti hatások	25

1.6.1	Általános környezetvédelmi elvárások	25

1.6.2	Zaj – és rezgésvédelem	26

1.7.  Vágányzárak	27

1.7.1	Általános irányelvek	27

1.7.2	Rendkívüli vágányzár	27

1.7.3	Költségek és kötbér	28

1.8	Biztonsági előírások	28

1.8.1	Munkavédelmi melléklet	28

1.8.2	Egészség és biztonság a munkahelyen	29

1.8.3	Munkavédelmi ellenőr	30

1.8.4	Tűzvédelem	30

1.8.5	Veszélyes anyagok kezelése	30

1.9	Minőségbiztosítási rendszer	30

1.10	Teszt és próbaüzem	31

1.10.1	Felelősség	31

1.10.2	Anyagok tesztelése	31

1.10.3	Anyagok és minták minősége	32

1.10.4	 Próbaüzem	33

1.10.5	Megrendelői átvétel	33

1.10.6	Anyag- és áruszállítás	34

1.11.	Tervezés és ütemezés	34

1.12	Vállalkozó tervezési munkája	36

1.13	Naplók, ellenőrzés és dokumentáció	39

1.13.1	Általános feltételek	39

1.13.2	Naplók (építési és felmérési)	39

1.13.3	Ellenőrzés és jelentések	41

1.13.4	Dokumentáció	42

1.13.5	Megvalósulási dokumentáció	43

2.	 Műszaki követelmények	45

2.1.	Építés fázisai, ütemezése, organizálása	45

2.2.	Kivitelezési munkák	45

2.3.	Talajmechanika	50

A Geotechnikai kategória	50

2.3.1	Talajfeltárás, laboratóriumi vizsgálatok	50

2.3.2	Helyszíni viszonyok	51

2.3.3	Talajrétegződés, talajparaméterek, talajvízhelyzet	52

2.4.	Tervezett megoldás	54

2.4.1	Kitűzés	55

2.4.2	Környezetvédelem	55

2.4.3	Utak, útátjárók	55

2.4.4	Műtárgyak	56

2.4.5	Biztosító berendezés	56

2.4.6	Magasépítmény	56

2.4.7	Közművek	56

2.4.8	Tűzvédelem	56

2.4.9	Minőségszabályozási követelmények	56

3.	Jogszabályok, előírások:	58

3.1.	Általános feltételek	58

3.2.	Magyar törvények	59

3.3.	Fontosabb rendeletek	59

3.4.	Tervezési szabványok	60

3.5.	Nemzeti szabványok	61

3.6.	Egyéb utasítások, műszaki előírások	64

# 1	Általános követelmények

## 1.1	A projekt leírása

### 1.1.1	Általános leírás

Ez az Ajánlatkérési dokumentáció az Tiszafüred – Poroszló vonalszakasz 745 - 755 hm szelvények közötti rézsűhelyreállítás és partvédelmi munkáinak specifikációját tartalmazza, és később a jelen eljárás alapján kiválasztott Ajánlattevő számára az alábbiakban megnevezett munkákra a Szerződéses dokumentáció részét képezi:

- Növényzet irtása

- Földmunka és használt vasbetonaljas rézsűvédelem elbontása a munkaterület biztosításhoz

- Geotextília terítés és töltéshelyreállítás lépcsőzéssel

- Földmű építése

- Rézsűképzés, humuszterítés és tereprendezés

- Rézsűmegtámasztó szerkezetek

- Kivitelezés utáni földmunka, területrendezés

- Füvesítés, nádtelepítés

- Általános feladatok

  - Építési technológiai tervek készítése

  - Koordinációs intézkedési terv készítése

  - Szakfelügyeletek (MÁV vasúti pálya, vízügyi, környezet- és természetvédelmi)

  - Értékes természeti területek védelme

  - Ideiglenes melléképítmények létesítése – bontása

  - Ideiglenes szállítóút tervezése, engedélyeztetése, építése és bontása vasút szintbeli keresztezésével

  - Közúti forgalomtechnika és táblázás (tervezés, engedélyezés, építés és bontás)

  - Környezetvédelmi monitoringrendszer üzemeltetése kivitelezés alatt

  - Üzemeltetési és karbantartási kézikönyv készítése

  - Megvalósulási terv és minősítési dokumentáció készítése

A specifikáció az Országos Magyar Szabványoknak, a Műszaki Ágazati Szabványoknak és a MÁV Zrt. szabványainak, utasításainak és előírásainak megfelelően került összeállításra. Amennyiben ezen Specifikáció vonatkozásában a Megrendelő jóváhagyására vagy döntésére van szükség, ilyen jóváhagyásból vagy döntésből kifolyólag a Vállalkozó nem mentesül a Szerződésben lefektetett kötelességei és felelősségei alól.

A Megrendelői követelmények és a dokumentáció részeként kiadott tervek szoros kapcsolatban állnak egymással, ezért együttesen kell kezelni őket. Bármely, a dokumentációban észlelt hiányosság vagy esetleges ellentmondás esetén az Ajánlattevő köteles a Megrendelőt tájékoztatni, valamint a döntését kérni.

A közbeszerzési műszaki leírásban szereplő elemek megnevezése csak a műszaki követelmények egyértelmű megfogalmazását szolgálja. Az adott egységek, berendezések azoknak megfelelőkkel is helyettesíthetők, amennyiben megfelelnek a követelményeknek, és rendelkeznek a beépítéshez, alkalmazáshoz és használathoz szükséges engedélyekkel.

A vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező (engedély száma: 36600/887-12/2015. ált.) és a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Budapest által 49391-7/20014/MAV számon jóváhagyott kiviteli tervet a MÁV Zrt. Műszaki Tervezés készítette (TSZ: 226/2014/4) - ahogyan a geotechnikai terveket is (TSZ: 226/2014/2), továbbá a Környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt (TSZ: 226/32014/5) -, amelyek együttesen képezik alapját a kivitelezési munkáknak.

Fakivágási engedély: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10606-5/2015. számú határozata

A műszaki tervdokumentációk részletes tartalmát a tervekhez csatolt „Terv- és iratjegyzék” tartalmazza.

A kivitelezés és annak előkészítő munkái során a jóváhagyásokban és a hatósági engedélyben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, illetve figyelembe kell venni.

A szerződés finanszírozása a 2015. évre tervezve van, a 2015. évi felújítási költségtérítés terhére.

### 1.1.2	Műszaki tartalom leírás

#### 1.1.2.1	Meglevő állapot

A Debrecen-Füzesabony vasútvonal Tiszafüred-Poroszló állomások közé eső egy vágányú, nem villamosított vasúti pályarészét 2 db 1974-ben épült közvetlen sínleerősítésű felsőpályás vasúti híd (Szomorka-, illetve Eger-patak hídja) határolja. A hézagnélküli vasúti pálya többnyire vasbetonaljas, 21-24 mh 48 r. sínekből épült GEO leerősítéssel. A vasúti pályán 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben.

A vasúti pálya bal oldalán 10,60 m tengelyben mért távolságra, a vasúttal párhuzamosan vezet a 33 sz. főút. A pálya jobb oldalán 8,15 m tengelyben mért távolságra 2006-2007-ben fordított T alakú vasbeton szerkezet épült meg, amely felbetonozott vasalással megépített kútgyűrűkből álló alátámasztó és lehorgonyzó szereppel bíró pilléreken ül. A támfal víz felőli oldalán ~3 m széles osztópadkát alakítottak ki, a rézsűre helyenként használt betonaljakat raktak. A vasúti pálya és a támfal között kiegészítették a töltést, így a támfal fölött ~1:5 hajlású rézsű alakult ki.  A vasúti pályától a vasbeton szerkezetig a bányameddő feltöltés 10 cm magas geocell borítású, helyenként kikopva, a humuszborítás és a füvesítés is részlegesen megtartott, ellenben akáccserje vadhajtások borítják. A vasbeton szerkezet jobb oldalán attól 3,5 m távolságra elméleti rendezett partél, amely az eróziótól helyenként 40-50 cm-re csökkent, onnantól elbokrosodott földrézsű, majd horgásztó található, amely összeköttetésben van a Tisza-tóval.

Az uralkodó szélirány északi, így a vasúti pálya földművét határoló rézsűt éri leginkább a szél keltette hullámverés. Különösen nagy kárt okozott a hullámverés 2006 tavaszán, az akkori magas árvíz idején. A 2012. évi árvíz jelentős kárt okozott a töltés északi oldalán, annak szögtámfal alatti rézsűjében. A hullámzás elhabolta a töltés alsó részét, az osztópadka több helyen részlegesen hiányzik. Két jelentős törésvonal figyelhető meg a szakasz teljes hosszában. A további kártétel már veszélyeztetheti a vasúti földmű állékonyságát.

A vasúti vasbetonaljakból kialakított rézsűvédelem nem vált be. Megfelelő alapozás és védelem hiányában a hullámzás kimosta a talaj finom szemcséit az aljak alól, az aljak ettől megbillentek, a rézsűfelület torzult, az aljak alatt üregek alakultak ki, ez elősegítette a további kimosódást.

Nagymértékben hozzájárult a hullámzás kártételéhez, hogy horgászhelyeket alakítottak ki a vízparti rézsű lábánál. Ezek némelyike folyamatos táborhely a nyári időszakban. A növényzetet kiirtják, a rézsűt megbontják, emiatt a hullámzás eróziós hatása felgyorsul.

A területen cserjék, bokrok sűrű vegetációja fejlődött ki. Ezen kívül a területen a tervezési időszakban 30 cm-nél nagyobb átmérőjű fából kb. 61 db-t, a 15 cm-es átmérőjű fából kb. 110 db-t lehetett megszámolni.

#### Az elvégzendő munka rövid ismertetése, építés előkészítés

A Debrecen – Füzesabony vasútvonal kelet-nyugati irányban, Tiszafüred és Poroszló között keresztezi a Tisza-tavat. A Tiszavalki- és a Poroszlói-medence határán halad közvetlenül a 33. számú főút mellett, azzal párhuzamosan. A két létesítményt közös töltésre helyezték ezen a szakaszon, a víztározó feltöltése előtt. Az út a töltés déli oldalán, a vasút az északi oldalon épült meg.  A pálya jobb oldali rézsűje a Tiszavalki medencével érintkezik. A víztározót átszelő töltésbe két hidat építettek be a vasúti pálya 745 és 758 szelvények közötti szakaszán. A kezdőponthoz közelebbi műtárgy közel 80 m hosszú, a másik hossza 285 m. A műtárgyak közötti 864 m hosszú töltést a tó fogja közre.

Kivitelezési térbeli határai:

hosszirányban: 745+90-754+54 hm szelvények között 864 m hosszon; (a hídfők beton szárnyfalai már nem érintettek),

keresztirányban: a T szelvényű támfal vízoldali függőleges síkja és a tervezett part éltől a mederben kb. 20 m.

A munkaterület megközelítésére közúton a 33. sz. főközlekedési útról a vasúti vágány 746+20 - 746+30 szelvények között a Vállalkozó által létesítendő üzemi átjárót lehet használni.

A munkaterület esetleges vízi megközelítésének mérlegelésekor figyelembe kell venni, hogy a létesítmény a Tisza-tó Tiszavalki medencéjében helyezkedik el, ahol a nyári vízszint beállítása során is maximum 1,5 m a vízmélység. A vasúti pályatest mellett ennél alacsonyabb vízmélységre kell számítani, tekintettel arra, hogy a rézsű megcsúszott és feltöltötte a töltés előterét.

A Megrendelő kifejezetten felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a beavatkozással érintett terület a Tisza-tó jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUHN20003), illetve a Hortobágy különleges madárvédelmi terület (HUHN10002) része. A Natura 2000 terület a vasúti területet és a mellette elhelyezkedő tavat is magában foglalja. A védettség alatt álló területeken történő károkozás esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.

A kivitelezés időbeli határai a vízjogi létesítési engedély szerint:

-	A vízborított területrészeket is érintő beavatkozásokat a kétéltű és halfajok szaporodási, illetőleg vermelési időszakán kívüli, a július 15. és október 31. közötti periódusra kell ütemezni.

-	A tervezett fakivágás, cserje- és nádirtás kizárólag természetvédelmi engedély szerint, fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.

Ugyancsak kifejezetten javasolja a Megrendelő az ajánlattételi időszakban a Tisza-tó kezelőjével/üzemeltetőjével történő egyeztetést, a vízjárási körülmények, helyi lehetőségek/adottságok, illetve a munkavégzési feltételek előzetes egyeztetése és végső soron a megfelelő ajánlattétel érdekében.

Előzetes tájékoztatás a Tisza-tó üzemelési rendjéről:

Tavaszi feltöltés időszaka: legkorábban február 16-tól, vagy a téli vízszint emelésének kezdetétől a 725 cm-es szint eléréséig, de legkésőbb április 10-ig tart.

Nyári időszak: a 725±5 cm felvízszint elérésétől, de legkésőbb április 11-től minimum október 15-ig, vagy utána a 725 cm-es szint csökkentésének megkezdéséig tart.

Őszi leürítés időszaka: legkorábban október 16-tól vagy a 725 m-es nyári szint csökkentésének megkezdésétől a téli szint eléréséig, névlegesen november 15-ig.

Téli időszak: a téli szint beállításától, névlegesen november 16-tól minimálisan február 15-ig, de legkésőbb a téli vízszint emelésének kezdetéig tart.

Földmunkavégzésekhez csapadékszegény, fagyveszélymentes időszak a kedvező. A medret is érintő munkálatok esetén viszont az alacsonyabb vízszint időszaka a megfelelőbb. Az előbbiek a nyári, az utóbbiak a téli időszakra esnek. Esetleg mérlegelni kell a szakaszos kivitelezést, mert a munkálatok elhúzódása árvízvédelmi okokból mindenképp kerülendő. A megbontott töltésre egy hirtelen jövő árhullám végzetes következményekkel járhat! E tekintetben is folyamatosan egyeztetni kell a vízügyi szakszolgálattal!

A rézsűhelyreállítási és partvédelemi feladaton túl a Vállalkozó feladata minden olyan feladata elvégzése, ami a tárgyi kivitelezési munka teljes körű megvalósításához, illetve a megrendelői cél eléréséhez szükséges:

- a munkaterület és annak megközelítésére szolgáló létesítmények biztosítása, a munkaterület munkavégzésre történő előkészítése, a munkák befejezésével annak helyreállítása és rendezése, beleértve (a teljesség igénye nélkül):

- az építés idejére szükséges ideiglenes céllal igénybe veendő területek megszerzését, más célú hasznosításának engedélyezését,

- az idegen, a kivitelezést akadályozó közművek, létesítmények feltárását, azonosítását, védelembe helyezését,

- a munka befejeztével a munkaterület helyreállítását,

- a helyszíni munkavégzéshez szükséges erőforrások (víz, energia, stb.) biztosítását

- a munkához szükséges valamennyi további – hiányzó – engedély, hozzájárulás megszerzését.

- a kivitelezés kapcsán valamennyi olyan tevékenység elvégzése, ami a munkára kiadott engedélyek, jóváhagyások előírnak,

- valamennyi olyan tevékenység elvégzése, ami a rézsűhelyreállítási, partvédelmi, illetve a Megrendelői igények teljesítéséhez az adott körülmények és az adott helyszín figyelembe vételével szükséges függetlenül attól, hogy azokat a Megrendelő által biztosított tervek kifejezetten tartalmazzák.

A Vállalkozónak a munkaterület két végén, illetve annak közelében olyan – lehetőség szerint MÁV kezelésű – helyszínen, ahol a széleskörűbb tájékoztatás biztosított 1-1 db max. 1,00x1,00 m méretű projektinformációs táblát kell elhelyezni. A projektinformációs tábláknak tartalmazniuk kell minden, a projekttel kapcsolatos releváns adatot, amelyet jogszabályok előírnak.

A projektinformációs táblák elhelyezésével, gyártásával, engedélyeztetésével és későbbi bontásával kapcsolatos költségeket az ajánlatban szerepeltetni kell.

A táblák kihelyezését a Megrendelővel, illetve szükség szerint az illetékes önkormányzatokkal előzetesen egyeztetni kell.

Építés előkészítő munkák keretében el kell végezni a növényzet eltávolítását. A fakivágás során be kell tartani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal határozatában foglaltakat. A fákat és a cserjéket ki kell vágni. A fakivágások után a tuskók eltávolítását mindenképp gépi erővel célszerű elvégezni. Itt fölhívjuk a figyelmet, hogy a már korábban kivágott fák esetleg bennmaradt tuskóit is föl kell deríteni, és el kell távolítani a későbbi kiüregelődés veszélye miatt. A humuszréteget le kell termelni, és a Vállalkozó által készítendő humuszgazdálkodási terv szerint részben deponálni kell, a felesleget el kell szállítani.

- Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig, illetve 21-40 cm átmérő között

- Legallyazás,

- Fadöntés;

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; illetve a faanyag részbeni átadása a vízügyi szakszolgálat részére telephelyükön max. 40 km távolságra szállítással

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Tuskók kiszedése

- Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskó darabolás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Bozót és cserje irtás

- Bozótok és cserjék kiszedése, kivágása;

- Gyökérzet eltávolítása, tereprendezés;

- Halomba gyűjtés

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Nádirtás

- Nádirtás nádvágó célgéppel, vagy kézi módszerrel, gyökérzet eltávolítása vizes területről is;

- Halomba gyűjtés;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Humusz leszedése, visszaépítéshez

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

- Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Humusz leszedése, felesleges humusz elszállításával

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Töltésépítésre alkalmatlan földanyag leszedése, szállítása

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen;

#### Töltésépítés, földmunka

Helyre kell állítani a szabályos rézsűprofilt. A hiányzó földműrészek helyreállításánál visszatöltés előtt a meglévő szabálytalan rézsűt lépcsőzni kell. A szélesítést a lépcsőkhöz igazított rétegenként, gondosan tömörítve kell elkészíteni. A kőbordák helyét ki kell alakítani. A vasbeton szögtámfal vízszintes lemezének külső élétől 3,0 m széles osztópadkát kell kialakítani 4%-os oldaleséssel.

- Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Meglévő töltésoldal lépcsőzés;

- A terep lépcsőzése;

- Altalaj tömörítése;

- Földkitermelés;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Bevágásból kikerülő felesleges föld/salak kitermelése és elszállítása lerakóhelyre

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

- Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés anyagnyerő helyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Rézsűképzés

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Rézsűfelület kialakítása géppel, terv szerinti geometriával;

- Rézsűfelület bordázása;

- Felület egyengetése;

- Felesleges föld járműre rakása és elszállítsa elfogadott lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

- Lenyesett föld elterítés;

- Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

#### Homokos kavics szűrőréteg építése, geotextília fektetése

A rézsűvédelem rétegrendjének kialakításánál szükséges a kőmatrac és a geotextília alá 20 cm, illetve a kőborda és a geotextília alá 10 cm homokos kavics beépítése. A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a gabion kosarak alatt 25 cm vastagságú legyen a homokos kavics réteg.

A kőmatracok és a kőkosarak alá geotextíliát kell helyezni.

- Geotextília beépítése töltésbe

- Geodéziai munkák, kitűzések

- Felület előkészítése

- Anyag beszerzése, helyszínre szállítása

- Belső anyagmozgatások

- Anyag leszabása, terítése

- Textilsávok összeerősítése, elhelyezése, leerősítése

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el

#### Kőkosár (gabion láda), kőmatrac, kőborda

Az osztópadka és rézsű 23 cm vastag kőmatrac védelmet kap az erózió ellen. A kőmatrac szokásos rögzítése mellett 0,5x0,5 m keresztmetszetű kőkosaras bordákat kell beépíteni a rézsűélre merőlegesen 5 m-ként. A bordákhoz rögzített kőmatrac jobban ellen tud állni az igénybevételeknek szélsőséges körülmények között – erős szél, uszadékos vagy jeges ár idején.

A rézsű előtti kőkosarak (gabion ládák) helyezendőek el, amelyek keresztmetszete lépcsős kialakítású, szélességi mérete alul 1,5 m, felül 1,0 m a 745+97 – 754+39 szelvények között. A meglévő beton szárnyfalakhoz a csatlakozás 3 db kőkosárral alakítandó ki, alulról felfelé elhelyezve 2,0-1,5-1,0 m szélességű ládákból a 745+90 – 745+97 és a 754+39 – 754+46 szelvények között. A beton szárnyfalakhoz mindkét végen három soros kőkosár csatlakozás építendő a meglévőhöz hasonló dőlésszöggel 6 méter hosszon. Ezután 1 m hosszon 2,5 kocka magasság beépítésével át lehet térni a két soros falra.

A 23 cm vastag kőmatracot a kőkosarak folytatásaként kell a már előkészített felületre építeni.

- Kőmatracos rézsűvédelem építése

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás

- Belső anyagmozgatás

- Homokos kavics ágyazat készítése

- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése

- Lábazati terméskőrakat készítése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése

- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Partvédelem kialakítása

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás;

- Belső anyagmozgatás,

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka;

- Terep felületének előkészítése;

- Homokos kavics ágyazat készítése;

- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése;

- Lábazati terméskőrakat készítése;

- kőszórás szükség szerint;

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése;

- Földmunka, humuszolás, füvesítés;

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- GABION (kőzsák) támfal építése

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

- Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

- Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

- A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

- Belső anyagmozgatás

- Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően

- Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése

- Földkiemelés kotrógéppel, mederkotrás, medertisztítás

- Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

- Előzetes mederfelmérés

- (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva)

- TA-TB kő szórása, réteges terítése mederfenékre, rézsűre

- Homokos kavics ágyazat készítése

- RENO háló kiterítése, megtöltése terméskővel, kapcsos lezárása.

- Vízben végzett munkákhoz szükséges búvármunkák

- Elkészült mű utófelmérése, (vízalatti szerkezeteknél szondázással, ultrahangos méréssel)

- Száraz kotrás parti rézsűn

- Felületképzés

- Tükörkészítés, tömörítés

- Gabion támfal építése terv szerint

- Geotextília réteg elhelyezése

- Kosarak feltöltése és erősítése

- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással

- Szerkezet munkaközi védelme

- Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- Járulékos költségek

- Lerakóhelyi díj

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

#### Terméskőrakat

A helyreállítás során a hullámzás okozta alámosás elkerülésére a kőkosarak víz felöli oldalán vízépítési terméskő rakatot kell készíteni.

#### Biológiai rézsűvédelem, tájvédelem

A hídfők térségében, csatlakozva a meglévő állapothoz, az enyhe lejtésű felületeken elégséges terepkiegyenlítő munkálatok után humusz terítése és a terület füvesítése a helyszínrajzon ábrázoltak szerint.

A hullámverés elleni védelem erősítése, valamint a tájképi szempontból markáns megjelenésű műszaki létesítmény tájba illesztése érdekében 20 méter szélességben nádtelepítés szükséges.

- Humuszterítés sík felületen

- Termőföld szállítása a deponálási helyről;

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

- Elterítés, egyengetés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- Füvesítés sík felületen

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- Első kaszálás.

- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a műszaki átadásig.

- Utógondozás szerződés szerint

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

- Nádtelepítés tómederben

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Talajelőkészítés tárcsázással,

- humuszterítés,

- nádtelepítés lejtős felületen 20 méter szélességben gyökérdugványozással 50 cm tő és 30 cm sortávolsággal,

- beöntözés

- A műszaki ellenőr által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

#### 1.1.2.8	Víztelenítés, vízelvezetés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett rézsűvédelmi munkák egy része térfogatváltozó talajokat is érint. A térfogatváltozó talajok fokozottan érzékenyek a vízre. Ezért a földmunkákat úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a földműben és környezetében ne okozzon kárt. A tuskók kiemelését követően törekedni kell a keletkezett üregek minél előbbi visszatöltésére.

A rézsűhelyreállításnál a terepszintet mindig a szerkezettől eltartó lejtéssel kell kialakítani. Kerülni kell a lokális mélypontok kialakulását, a durva tereprendezés során a meglévő mélypontok lehetőség szerinti feltöltése szükséges.

#### 1.1.2.6	Vasúti felépítmény

A munkaterület megközelítésére a vasúti vágányon ideiglenes átjárót kell létesíteni és a munka végén az eredeti állapotot helyreállítani.

A meglévő felépítmény 48-es rendszerű, vasbetonaljak és talpfa vegyesen. A vasbetonaljak L, LX és LM jelűek vegyesen, GEO rendszerű leerősítéssel.  Az ágyazat anyaga zúzottkő, az aljtávolság változó. Vonalvezetése egyenes. A hidak csatlakozó részén terelősinek vannak beépítve 15 m hosszon. A sínszálak össze vannak hegesztve a két híd közötti szakaszon.

Az ideiglenes vasúti átjáró kialakításának tervét a Vállalkozónak kell megterveznie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. Az ideiglenes átjárónak a vasúti vágány védelmében lezárhatónak kell lennie.

#### 1.1.2.7	Biztosítóberendezés

Vonalkábelek:

A munkaterületen vonalkábelek nem találhatóak.

Optikai légkábel:

Vasúti távközlő vezetékek a vasút és közút között lévő oszlopokon vannak. Az tartóoszlopok betongyámos faoszlopok. Az oszlopokat helyenként acélsodronnyal lehorgonyozták. Az Eger-patakon védőcsőben vezetik át a pályaszint alatt. A csatlakozás a 754+39 szelvényben lévő utolsó faoszloptól földkábelen történik a hídfőjéig. A másik acélhídon légvezetékes megoldást alkalmaztak.

A munkálatokkal a kábelek nem érintettek, de anyagmozgatás, rakodás és a fakivágás során az oszlopok és a vezetékek épségére a Vállalkozónak ügyelnie kell.

#### 1.1.2.8. Felsővezeték

A munkaterületen felsővezeték nem található.

## 1.2	A Munkaterület elérése és a munkahely kialakítása

### 1.2.1	A Munkaterület elhelyezkedése és használata

A helyreállítás területe

- a Poroszló külterület 0741/3 helyrajzi számon a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kezelésében van,

- a Poroszló külterület 0555 helyrajzi számon a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok kezelésében van.

A területet a nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadás után ingyen és bérmentve használhatja a jelen Dokumentációban megfogalmazott korlátozások és kötöttségek figyelembe vételével.

Az Ajánlattevő feladata és költsége a munka megvalósításához szükséges közműellátás teljes körű kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, majd elbontása.

Fentiek alapján nem Megrendelői feladat a felvonuláshoz, a munkaterület megközelítéséhez és az építési-szerelési munkák elvégzéséhez a Vállalkozó által szükségesnek tartott további idegen földterületek vagy építmények biztosítása.

A teljesítés és jelen szerződés szempontjából a munkaterület magában foglalja a Vállalkozó munkaterületét, az állandó létesítményei területét, a felvonulási utakat és minden egyéb területet, amelyet a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátottak.

A Munkaterület része továbbá a Vállalkozó helyszíni irodája, műhelye, felszerelése és minden egyéb szükséges ideiglenes létesítmény.

A Munkaterületen kívüli minden felvonulási utat és egyéb utat a közúti és közlekedési jogszabályok szerinti közforgalmú útnak kell tekinteni.

A MÁV Zrt. kisajátítási határán, a Pályavasút szabad területén belül az építési célra feltüntetett területek a Vállalkozónak térítésmentesen állnak rendelkezésére. A Megrendelő az érintett létesítmény vasúti közlekedési zónán belüli területét is díjmentesen adja át Vállalkozó részére, de itt a munkavégzés vagy az áthaladás feltételeit jelen Dokumentációban meghatározott korlátokhoz köti. Ilyen terület-igénybevételi korlátozás kiemelten: az űrszelvényen belüli munkavégzés vasútbiztonsági feltételeinek előzetes biztosítása és folyamatos megléte. További MÁV közforgalmú- és üzemi területek (pl. állomási rakodótér, udvar, stb.) igénybevétele előtt a Vállalkozónak meg kell szereznie az érintett kezelő szervezet engedélyét és jóváhagyását. Ezen területek rendelkezésre bocsájtását a Megrendelő szervezetei díjfizetéshez köthetik.

Egyéb köz- és magánterületek igénybevétele előtt a Vállalkozónak meg kell szereznie az érintett tulajdonosok engedélyét és jóváhagyását.

A nem MÁV kezelésű, illetve nem az építési helyszínen lévő – fentiekben díjmentes használatra kijelölt – MÁV területek igénybevételének díját a vállalkozói ajánlatban, egységáraiban szerepeltetni kell.

A Vállalkozó e területeket csak a munkák végzésének céljára veheti igénybe, és semmilyen más célra nem használhatja, és tevékenységét a Munkaterületre kell korlátoznia, hacsak a MÁV Zrt. írásban másként nem rendelkezik.

A munkavégzés kizárólagosan a Munkaterületre korlátozódik, minek következtében a Vállalkozónak a Munkaterületen kell elhelyezni a helyszíni építést irányító adminisztrációs létesítményeit, a higiénikus munkavégzést szolgáló kiszolgáló egységeit, továbbá a gépeit, járműveit, az építés helyszínére leszállított anyagokat, a visszanyert vagy keletkező és ideiglenesen a helyszínen tárolt hulladék anyagokat, stb.

### 1.2.3	A helyszín előkészítése

A Vállalkozó feladata, hogy a helyszín egyes létesítményei köré kerítést építsen, és megóvja a területen lévő épületek, berendezések és anyagok biztonságát, illetve megakadályozza illetékteleneknek a munkaterületre történő bejutását. A helyszíni Munkaterület határait és annak lehatárolását a KIT organizációs fejezetében rögzíteni kell.

Az építményeket és a hozzátartozó eszközöket a Megrendelőnek engedélyeznie kell, akinek az összes elfogadható időpontban e létesítményekbe szabad bejárást kell biztosítani. A munkahelyen lévő építményeket a Szerződés ideje alatt jó és esztétikus állapotban kell fenntartani. Az üzemanyagot megfelelően megépített tartályokban kell tárolni, és az üzemanyagkészletet illetéktelen személyek ellen védeni kell.

Az eltávolítást követően a talajt a szomszédos természetes területekhez hasonló állapotban helyre kell állítani.

### 1.2.4	A műszaki ellenőr

Feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése.

A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrrel és megbízottaival szorosan együttműködni különösen a kivitelezési munkák megvalósítása, ellenőrzése, az időszaki elszámolások és beszámolók elkészítése során.

A Megrendelő műszaki ellenőrének az utasításokat írásban kell kiadnia, de ha a műszaki ellenőr forgalombiztonságot veszélyeztető helyzetében úgy ítéli meg, hogy szóban szükséges kiadnia az utasítást, akkor a Vállalkozó köteles azt haladéktalanul teljesíteni.

Az ilyen, a műszaki ellenőr részéről szóban kiadott utasítás írásbeli megerősítését – akár az utasítás végrehajtása előtt, akár utána történik – az Építési napló mellékleteként kell kezelni, és a Vállalkozónak írásban kell visszaigazolnia.

A Vállalkozónak emellett lehetővé kell tennie a műszaki ellenőr részére a szükséges közös vagy saját ellenőrzések, mérések elvégzését.

A munkák során – szükség szerint, ahogy azt a munka előrehaladása, a felmerült problémák, stb. indokolják, de legalább havonta - koordinációs értekezleteket kell tartani. Ezen az értekezleteken meg kell jelennie a Vállalkozó döntésre feljogosított és a munkák műszaki állapotáról kellő ismeretekkel rendelkező képviselőjének, szükség szerint a Megrendelő helyi képviselőjének és a Műszaki ellenőrnek.  Koordinációs értekezlet megtartását bármelyik fél kezdeményezheti, összehívásáról kérés alapján a műszaki ellenőr gondoskodik.

A műszaki ellenőri munka elősegítése érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell folyamatosan a munka során keletkezett adatokba történő betekintést, vizsgálatot, szükség szerint azok átadásával, másolásával.

A Vállalkozó köteles megjelenni a műszaki ellenőr által összehívott értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a munkát.

A hivatalos egyeztetésekről annak jellegétől függően a műszaki ellenőr emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet vesz, melyet az ott megjelentek által arra felhatalmazott személy(ek) hitelesítenek.

A koordinációs vagy egyéb értekezletről vagy annak részéről készült dokumentációk nem helyettesítik – a Szerződés előírásainak értelmében – azt, hogy a jóváhagyásokat, az utasításokat és döntéseket írásban be kell nyújtani.

A Vállalkozónak biztosítania kell a kivitelezés térségében – a szerződés teljes időtartama alatt – a rendszeres koordinációk idejére 10 személy leültetésére alkalmas tárgyalóhelyiséget, WC és kézmosó használati lehetőséggel. Biztosítani kell a jegyzőkönyv felvételét, annak technikai és személyi feltételeit.

A fentiek mellett a Vállalkozónak biztosítani kell a Megrendelő, ill. a vendégei számára legfeljebb 5 fő munkaterületen tartózkodásához szükséges munkavédelmi eszközök helyszínen tartását, rendelkezésre bocsájtását.

### A munkahely megtisztítása

A töltéshelyreállítással nem érintett részen az utakat, korlátokat, falazatokat, sövényeket, fákat, bokrokat, gyepes területeket és minden egyéb megtartandó tereptárgyat védeni kell a sérüléstől.

A növényzetet, romlandó anyagokat és egyéb törmeléket a Vállalkozó által megválasztott, kijelölt lerakóhelyre kell szállítani a vonatkozó szabályok előírásainak megfelelően. Továbbá eleget kell tenni a KÖTIVIZIG KK-007-012/2015. sz. levelében előírtaknak.

A munkaterületen, vagy annak térségében található, de az Ajánlati dokumentációban nem szereplő kábel, vezeték, közmű vagy közmű-berendezés nem távolítható el, illetve módosítható az Üzemeltető engedélye és az azt megerősítő műszaki ellenőri nélkül.

Az Ajánlattevőnek kifejezetten javasolt az ajánlattételi időszakban a településen jelenlévő közműszolgáltatókkal való egyeztetés az általa kialakítandó munkaterületen fellelhető közművek elhelyezkedésének egyeztetése a helyszín teljes körű megismerése érdekében. A munkaterületen található – a dokumentációban külön nem hivatkozott – közművek teljesítés érdekében szükséges átalakítási, kiváltási költségeit az egységárakban szerepeltetni kell, azok költségei többlet- vagy pótmunkaként külön nem érvényesíthetők.

### 1.2.6	A talaj felső rétegének eltávolítása

A talaj felső rétege általában jelentős szervesanyag-tartalommal rendelkező, töltésépítésre nem alkalmas anyag. Minimális elvárás, hogy a munkaterületen jelentkező humuszolási igényeket a helyszínen kitermelt anyagból ki kell elégíteni. Amennyiben ennél jelentősen nagyobb mennyiség várható, a Vállalkozónak humuszgazdálkodási tervet (90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól) kell készítenie, és azt a műszaki ellenőrrel elfogadtatnia.

A letermelt humuszréteget, termőtalajt a Vállalkozónak olyan módon kell a munkák folyamán, a későbbi felhasználás érdekében deponálnia, hogy az megfeleljen a talajvédelmi előírásoknak.

### 1.2.7	A munkaterület hozzáférhetősége

A Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt a kivitelezésben résztvevők számára biztosítania kell, ki kell jelölnie, és fenn kell tartania az összes jóváhagyott megközelítési pontról a Munkaterületre vezető kijelölt, biztonságos megközelítési útvonalat.

Munkavégzés a munkaterületen csak az építendő objektum birtokhatárán belül történhet.

A Vállalkozó e szerződés miatt nem léphet be a munkaterületen kívüli területre a tulajdonos és/vagy bérlő írásos engedélye nélkül. Ezt megelőzően a Vállalkozónak bizonyítania kell a műszaki ellenőr felé, hogy engedélyt kért és kapott a jelen szerződés céljai megvalósításáért folytatott munkák elvégzése érdekében a Munkaterületen kívüli területre való belépésre. A Vállalkozónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa, a Munkaterületet csak arra felhatalmazott személyek közelíthetik meg, és hogy minden alkalmazottja rendelkezik a MÁV Zrt. által biztosított belépési engedéllyel.

### 1.2.8	Forgalombiztonság

#### 1.2.8.1	Forgalombiztonság a közutakon

Ha a munkák végzéséhez közút igénybevételére kerül sor, a közúti forgalom szabályai (1/1975. (II. 5) KPM-BM rendelet és annak módosításai), valamint a közúton végzett munkák korlátozásáról és az ideiglenes forgalomszabályozásról szóló jogszabályok az irányadók.

A közúthoz (állami közutak, helyi közutak) és a közforgalomtól el nem zárt magánutakhoz kapcsolódó munkavégzésénél a Vállalkozónak meg kell szereznie a közút kezelőjének engedélyét. A munkákat csak az üzemeltetői előírások szigorú betartásával lehet elvégezni. Az üzemeltetői megállapodás előírásai szerint a szükséges rajzokat – az építési feltételek figyelembe vételével, a használat időtartamát és ütemezését a Vállalkozónak el kell készítenie és be kell nyújtania az üzemeltetőnek.

A munkák által érintett minden egyes forgalmi útra vonatkozóan a Vállalkozónak teljesítenie kell a forgalom ellenőrzés és védelem követelményeit, valamint a forgalmi utak kezelőinek rendelkezéseit és előírásait. Az építés során keresztezett utakról az építési területre való behajtást a: “Behajtani tilos, kivétel építési forgalom!" táblával kell megtiltani.

A közutak érintett szakaszainak kezelője:

- Országos közutak:	Magyar Közút Kht.

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

- 5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.

- Magánutak:		területtulajdonosok

Közutat csak az útra kiadott engedélynek (sebesség és tengelyterhelés, korlátozás) megfelelően lehet használni. Az engedélytől eltérő használatból eredő károk helyreállítási költségei a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó feladata, hogy az építési forgalomból származó szennyeződéseket (pl. sárfelhordást) megakadályozza, illetve az út tisztítását – locsolással, sepréssel vagy más módon – folyamatosan biztosítsa. Az utak tisztításának járulékos költségeit az ajánlati egységárakban szerepeltetni kell.

Ugyancsak az ajánlatban kell szerepeltetni az építéssel összefüggő szállítások költségét a kapcsolódó járulékokkal (pl.: útdíj) együtt.

#### Átjárás forgalom alatt levő vágányokon

A Megrendelő elvárása szerint a munkavégzés idején jellemzően a vágányon a vasúti közforgalmú közlekedést fenn kell tartani. Közúti járművekkel, illetve munkagépekkel forgalom alatt levő vágányokon átjárni, illetve védőtávolságon belül (sebességfüggő elsodrási határ) bárminemű munkát végezni tilos! Elkerülhetetlen esetben ilyen munkára a Vállalkozó által megrendelt, helyszínen tartózkodó és értekezési lehetőségekkel rendelkező forgalmi összekötő személy(zet) adhat eseti engedélyt, aki az engedélyről (keletkező károk miatt) az illetékes MÁV Zrt. PÜF TI Debrecen Karcagi PFT Szakaszt értesíteni köteles.

A gyalogos közlekedés csak a műszaki ellenőr által jóváhagyott Technológiai Utasításban kijelölt útvonalon és módon történhet.

A munkaterület megközelítésére ideiglenes átjárót kell létesítenie a Vállalkozónak, amelyet meg kell terveznie és jóvá kell hagyatnia. Az átjáró használata során annak forgalombahelyezése során előírtak a mérvadóak. Az átjáró kialakítása lezárható kivitelű legyen, hogy a munkavégzés idején kívül megakadályozza illetéktelen személyek általi használatát, munkavégzési időn belül pedig a Vállalkozó feladata az átjáró biztosítása figyelőőr alkalmazásával vagy más engedélyezett módon. A kivitelezés befejezésekor az átjárót vissza kell bontania a Vállalkozónak és helyre kell állítania az eredeti pályaállapotot. Az ideiglenes átjáró működése során a Vállalkozó feladata az ideiglenes átjáró forgalombiztonság szempontjából történő felügyelete és fenntartása.

#### Munkavégzés forgalom alatt levő vágány mellett

A kivitelezési munkákat a forgalom alatt lévő vágány biztonsági zónáján (elsodrási határán) kívül kell végezni. Az elsodrási határnál a munkaterületet megbízható módon védőkorláttal, vagy a műszaki ellenőr engedélye esetén (jól látható és tartós megjelölésű) védőszalaggal kell a forgalmi vágánytól elválasztani.

A munkavégzés ilyetén korlátjaira, illetve veszélyeire a munkavállalókat kimutathatóan ki kell oktatni.

### 1.2.9	Energiaellátás, világítás, távközlés

A Megrendelő kijelenti, hogy az építési-bontási munkákhoz szükséges közműhozzáférést nem tudja biztosítani. A Vállalkozónak megfelelő helyeken a Szerződés kivitelezésekor végzett tevékenységekhez szükséges megfelelő feszültséget biztosító elegendő elektromos berendezést kell biztosítania. A Vállalkozó saját körben intézkedik a szükséges energia beszerzéséről és az igényeinek kielégítésére szolgáló elosztórendszer biztosításáról a műszaki ellenőr jóváhagyásával.

A Vállalkozónak kell biztosítania a Munkákhoz szükséges összes ideiglenes mesterséges világítást és energiát, és fizetnie kell díjaikat, biztosítania kell az összes szükséges ideiglenes összeköttetést, elosztó-vezetéket és berendezést, a munka végeztével ezeket el kell távolítania. Az ehhez szükséges feltételek biztosítása (pl. szolgalmi jog, csatlakozási pont létesítése, stb.) teljes körűen a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége.

A Megrendelő elfogadja az építési munkákhoz szükséges erőforrások közműhálózattól független biztosítását (pl. aggregátor, stb.), ha az a kivitelezés biztonságát és a létesítményék minőségét károsan nem befolyásolja és megfelel a vonatkozó előírásoknak, jogszabályi követelményeknek. A közműellátás módját a KIT-ben részletezni kell és azt a műszaki ellenőrrel a helyszínen el kell fogadtatni.

### 1.2.10	Vízellátás és szennyvízkezelés

A Megrendelő kijelenti, hogy az építési-bontási munkákhoz szükséges közműhozzáférést nem tudja biztosítani. A Vállalkozónak, amennyiben technológiájához szükséges, a megfelelő helyeken elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű és nyomású vizet kell, hogy biztosítson a Szerződés végrehajtásához szükséges műveletek elvégzéséhez. A Vállalkozó felelős elintéztetni a helyi vízellátó rendszerhez való csatlakozást. A Vállalkozó feladata a helyi közművektől a szükséges víz beszerzése.

A Megrendelő elfogadja az építési munkákhoz szükséges erőforrások közműhálózattól független biztosítását (pl. szállított víz, Tisza-tóból vételezett, stb.), ha az a kivitelezés biztonságát és a létesítményék minőségét károsan nem befolyásolja és megfelel a vonatkozó előírásoknak, jogszabályi követelményeknek. A közműellátás módját a KIT-ben részletezni kell és azt a műszaki ellenőrrel a helyszínen el kell fogadtatni.

A munkahelyeken a Vállalkozónak önmaga részére, általa ellenőrzött, megfelelő hordozható vagy egyéb WC-(ke)t kell biztosítania. A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy e WC-(ke)t a rendszeres használóik higiénikus állapotban tartsák, és a WC-k fertőtlenítve legyenek. A Vállalkozó csatornarendszerének és szennyvízelvezető berendezésének minősége meg kell, hogy feleljen a magyar nemzeti szabványok követelményeinek.

### 1.2.11	Munkahely fenntartása és munkahelyi higiénia

A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy a létesítmények területe és az ideiglenes épületek állandóan tisztán és higiénikus állapotban legyenek, a műszaki ellenőr előírásainak megfelelően.

A higiéniai szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Helyi Hatóságok rendelkezéseinek, mely berendezéseket megfelelően el kell helyezni, ahol munka folyik.

### 1.2.12	A munkahely helyreállítása

A Munkák bármely szakaszának befejezésekor a megbolygatott területeket az azokat határoló természetes területekhez hasonló állapotúra kell – a műszaki ellenőr külön utasítása nélkül – helyreállítani, beleértve a megfelelő növényzettel történő újraültetéseket. Kivéve a töltéshelyreállítás területét, amelyet a kiviteli terv szerint kell kialakítani.

A munkák befejeztével, a műszaki átadási eljárás sikeres lezárása érdekében a Munkaterületet a Vállalkozónak – a szomszédos természetes területekhez hasonlóan – helyre kell állítani legalább a munkakezdést közvetlenül megelőző állapotig. A munkaterületről el kell távolítani minden ott tárolt ideiglenes, illetve beépítésre terv szerint nem kerülő anyagot, eszközt, gépet, létesítményt, hulladékot, bontási anyagot, ideiglenes segédszerkezetet, stb.

A kikerülő építési törmeléket, bontott anyagokat, illetve az építés-bontás során keletkező technológia és egyéb hulladékot a Vállalkozónak legkésőbb a munka befejeztével arra jogosult engedélyes lerakóba kell elszállítania. A hulladék anyagok, illetve a bontott és egyéb felhasználásra nem kerülő anyagok elhelyezését – a jogszabályi előírásokkal összhangban – a Vállalkozónak folyamatosan dokumentálni kell. A hulladékkezelési dokumentumokat (befogadói/szállítói engedély, szállítójegy, befogadói nyilatkozat, stb.) a minősítési dokumentációba is csatolni kell, illetve a műszaki ellenőr számára folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni.

A Vállalkozó köteles azonban a további felhasználásra nem szánt fenti anyagokat a munka folyamatában ésszerű ütemezés szerint, lehetőség szerint folyamatosan elszállítani, annak érdekében, hogy a munkabiztonság fenntartható és a környezetszennyezés megelőzhető legyen. A fenti hulladék, bontott anyag, stb. soron kívüli elszállítására a műszaki ellenőr is utasítást adhat, melyet a Vállalkozó köteles késedelem nélkül végrehajtani.

A hulladékkezeléssel, elszállítással és elhelyezéssel kapcsolatos költségeket az ajánlatban szerepeltetni kell.

## 1.3	Talajmechanika

A Megrendelő talajvizsgálati jelentést és geotechnikai adatszolgáltatást készíttetett. A szakvélemény a tervdokumentációban 226/2014/2. tervszám alatt található.

### 1.3.1	Talajmechanikai ellenőrző vizsgálatok

A vasúti pálya alépítményi földművének terveihez igazodva, rézsűhelyreállítást és töltésszélesítést kell végezni a tervben előírt anyagok felhasználásával. Amennyiben a helyreállítás során előbukkan salak, azt a beépítésre javasolt töltésképző anyaggal kell kicserélni.

A beépített töltés anyagának minősítését a MÁV 102345/1995.PHMSZ.A. számú előírása, az „Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai” utasítás 3.sz. módosításában foglaltak szerint kell végezni. Az egyes mérések helyét, módját és számosságát a Vállalkozó által készített és a műszaki ellenőr által a munka megkezdése előtt jóváhagyott Mintavételi és minősítési tervben meg kell adni.

A rézsű földmunkájának építése során 200 m3-enként talajazonosító vizsgálatot, 50 méterenként, 25 cm-es rétegenként, egy keresztmetszetben legalább 2 helyen mérve tömörségmérést kell végezni. A tömörség követelménye a töltés kiegészítése és a szélesítése során Trγ= 97 %. Az alkalmazandó általános töltésképző anyagnak ρdmax≥1,75 t/m3, szervesanyagtartalom nélkül.

A meglévő földművek szélesítésénél az MSZ 15105-1965 Építőipari földmunka szabvány előírásai a mértékadók. Alkalmazandó szabványok még:

MSZ EN ISO 14688-1:2003 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás (ISO 14688-1:2002)

MSZ EN ISO 14688-2:2005 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek (ISO 14688-2:2004)

MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talaj-mechanikai szempontból

Általános esetben a tömörség és teherbírásmérések mérési pontjait a földmunka külső kontúrjától min. 2,0 m-rel beljebb kell kijelölni. A töltéstest szélső sávja tömörségének igazolására a mérések 20 %-t a túltöltés visszabontása után a rézsűéltől 1 m távolságra kell vizsgálni, ezzel is bizonyítva a teljes töltés tömörségének megfelelőségét.

A gabion támfal homokos kavics alapozási síkján 50 méterenként 1 db teherbírásmérést és 1 db tömörségmérést kell végezni, a továbbépítési engedély megadása csak E2≥20 MPa és Trγ≥95% érték esetén történik.

## 1.4	Felmérések és kitűzések

### 1.4.1	Út és épület állagfelvételek

Az esetleges kártérítés igények tisztázásának elősegítése érdekében a munkaterület átadásáig, illetve a munkák tényleges megkezdéséig a Vállalkozónak ún. „Állapot felvételi tervet” kell készíteni a Munkaterületről, az azzal szomszédos területekről, az építési környezetében lévő minden olyan területről, létesítményről, épületről, vezetékről, megközelítő útról, mező- vagy erdőgazdasági kultúráról, stb., ami az építési tevékenységgel vagy annak hatásaival (szállítások, vibráció, talajszerkezet átalakítása, légszennyezés, stb.) érintett lehet. Az „Állapot felvételi terv”-nek tartalmaznia kell a fenti érintett elemek 0. állapotú felvételét, ezen belül általános állapotát, a meglévő hibákat, hiányosságokat. Az „Állapot felvételi terv” szerves részét kell képeznie a megállapításokról készült fotó vagy video-dokumentációnak. Az „Állapot felvételi terv”-et a Vállalkozónak az érintett területek, létesítmények, stb. tulajdonosaival, kezelőivel alá kell íratni, majd ezt követően a műszaki ellenőrnek két papír alapú és két digitális példányban (adathordozón) át kell adni.

A munka befejeztével, illetve szükség esetén – pl. kártérítési igény bejelentésekor vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor – az állapotfelvételt ismételten el kell végezni. Az ismételt, illetve záró felvételnek tartalmaznia kell az építési időszakban bekövetkezett hibákat, az összehasonlítását a kiinduló állapottal, a kár mértékének becslését, illetve a javasolt javítási, helyreállítási technológiát.

Műszaki átadási eljárás csak a záró állapot felvételi dokumentáció átadásával és az esetleges kártérítési igénynek maradéktalan rendezésével zárható le. Elhúzódó kárrendezési eljárás (pl. jelentősen eltúlzott kárigény, bírósági eljárás, stb.) esetén a Megrendelő és Vállalkozó a szerződés kárrendezés előtti lezárásban is külön írásban megállapodhatnak. A kivitelezés során a Vállalkozó tervezett technológiájából kifolyóan felmerülő helyreállítási és kártérítési (beleértve a zöldkárt is) költségeket a vállalkozási árban szerepeltetni kell. Külső harmadik fél felmerülő kárigényével szemben kizárólagosan a Vállalkozó tartozik helyt állni.

### 1.4.2	Geodéziai munkák

Az Ajánlatkérési dokumentáció alaptervein lévő méreteket és szinteket helyesnek kell feltételezni, de ezt a Vállalkozónak helyszíni mérésekkel ellenőriznie, igazolnia kell. A Vállalkozó felelős azokért a következményekért, amelyek a tervekben lévő esetleges tévedésekből, vagy azok elhanyagolásából származnak. Ha a terveken található méretek és szintek, valamint a helyszíni mérések adatai között olyan eltérések mutatkoznak, melyek a munkák mennyiségét, ill. méreteit, minőségét befolyásolnák, ezt a Vállalkozónak kellő időben közölnie kell a Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel.

A Vállalkozónak az építés minden fázisában gondosan ellenőriznie kell a határolóvonalat és szintet, a létesítmény mérethelyességét.

## 1.5	Kábelek, közművek és csatornák

### 1.5.1	Általános előírások

Az Ajánlatkérő tudomása szerint a munkaterületen kábelek, közművek és csatornák nincsenek. De a helyszín megtisztítása és a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak saját független vizsgálatai alapján kell feltárnia, azonosítania bármely létező közmű és kábel elhelyezkedését és nyomvonalát. Ellenőrizni kell, hogy a közművek biztonságos távolságban vannak-e, ill. biztonságosan üzemen kívül vannak helyezve.

A vasúti kábelek és közművek bontásából, meghibásodásából, ill. megszakításából eredő mindenfajta kárral kapcsolatos követelésért teljes mértékben a Vállalkozót terheli a felelősség.

### 1.5.2	Kábelkiváltások

Amennyiben a bejáróút kialakítása vagy bármely más Vállalkozói technológia következményeként kábelkiváltás válik szükségessé, akkor a kábeles munkákról a Vállalkozónak kábelkiváltási tervet kell készíteni, melyet jóváhagyásra be kell nyújtani a műszaki ellenőrön keresztül a MÁV Zrt. TEB Osztályához.

## 1.6	Környezeti hatások

### 1.6.1	Általános környezetvédelmi elvárások

A kivitelezés során folyamatos kapcsolatot kell fenntartani az érintett környezetvédelmi hatóságokkal. A vízjogi létesítési engedély előírása szerint: a munkafolyamatok megkezdése előtt legalább 5 nappal értesíteni kell a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Őrszolgálatát, és a munkavégzés során folyamatosan tartani kell a kapcsolatot az Őrszolgálattal (Gál Lajos: 30/269-6903). Az alábbi általános követelmények be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt büntetések kizárólag a Vállalkozót terhelik. Kerülni kell a felesleges környezetkárosítást. A Vállalkozónak megfelelő lépéseket kell tennie arra, hogy a munkavégzés valamennyi tagja tisztában legyen a magyar környezetvédelmi törvényekkel és követelményekkel.

Ha a Vállalkozó bármelyik alkalmazottja nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően a műszaki ellenőr köteles utasítást adni a vétkes személy Munkahelyről való eltávolítására, és belátása szerint részben vagy egészben felfüggeszteni a kifizetéseket a probléma orvosolásáig.

A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani. Az esetlegesen keletkezett szennyezés nem haladhatja meg az alábbi rendeletekben megengedett határértéket:

- talaj és talajvíz esetén a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről,

- levegő esetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,

- felszíni víz esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.

A Vállalkozónak intézkedéseket kell hoznia az építésterület környékén lévő utakon a gépei, járművei által okozott sár és iszaplerakódások, vagy egyéb szennyeződések elkerülésére. Az építési forgalom következtében a közutakra rakódott sarat és szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.

A műszaki ellenőr utasításai szerint a Vállalkozónak megfelelő intézkedéseket kell tennie a munkák, folyamatok és tevékenységek okozta porszennyeződések minimalizálására. A kavicsos építési útvonalakat és munkaterületeket, egyebek mellett rendszeresen locsolni kell. Ha földszállító jármű közutat vesz igénybe, kerékmosót kell használni az utak szennyezésének csökkentésére.

Az építés során esetlegesen keletkezett veszélyes hulladékokat a 98/2001. (VI. 15.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló korm. rendeletben foglaltak szerint kell kezelni. A nem veszélyes hulladékok esetén a 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat kell betartani. Az építéssel érintett területen gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről. A munkagépek fáradt olaját ideiglenes tartályba kell gyűjteni, ahonnan az elszállítandó.

A Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát, tűzoltás, életmentés feltételeit, a normális mindennapi életvitel biztonságát. Elkerülhetetlen akadályoztatás esetében az érintetteket egy (1) héttel, de sürgős esetben legalább három (3) nappal előbb értesíteni kell.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben a Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell térítenie.

Amennyire lehet, a Vállalkozó köteles a Munkahely területén védeni a növényzetet, kivéve a kifejezetten fakivágásra és bozótirtásra kijelölt területet. Ha bármely területet megbolygatnak a kivitelezés alatt, a Vállalkozó köteles a Mérnök utasítása szerint helyreállítani a földterületet és újratelepíteni a megfelelő növényzetet. A helyreállítást tilos a Szerződési periódus végére hagyni, azt mielőbb el kell végezni a műszaki ellenőr utasítása szerint. Környezetvédelmi kérdésekben illetékes szakhatóság:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

### 1.6.2	Zaj – és rezgésvédelem

A Vállalkozó köteles a munkavégzésből fakadó minden munkazajra és rezgésre vonatkozó magyar rendelkezést betartani, és minden szükséges intézkedést megtenni a zaj- és rezgésártalom minimalizálására.

Ezen intézkedéseknek tartalmaznia kell a munkaórák behatárolását, a felszerelések és gépek lehalkítását, beágyazását vagy egyéb megfelelő intézkedéseket.

A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól a felvonulás, építés és szállítás által érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke nem haladhatja meg a hatályos magyar jogszabályokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) előírt határértéket.

A Megrendelő kifejezetten ajánlja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlattétel időszakában a környezetvédelmi szervezeteknél, illetve az illetékes önkormányzatoknál tájékozódjanak az esetleges munkavégzési korlátozások (pl. szezonális vagy napszakon belüli munkavégzési tilalom, korlátozás, stb.) tekintetében. A munkaprogramot a Vállalkozónak ezen eseti korlátozások figyelembe vételével kell kialakítania, továbbá figyelembe kell vennie a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat.

## 1.7.  Vágányzárak

### 1.7.1	Általános irányelvek

A kivitelezés által érintett vonalszakasz egyvágányú, kiemelten érzékeny minden forgalmi zavartatásra. A Megrendelő a kivitelezéshez vágányzárat nem biztosít és nem lát szükségesnek. A 80 km/h pályasebességű vonalszakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, ezért további munkabiztonsági lassújel bevezetésével a Megrendelő nem számol. A Vállalkozónak úgy kell a technológiáját megválasztania, hogy a vasúti közlekedésben akadályoztatást ne jelentsen.

### Rendkívüli vágányzár

Amennyiben a Vállalkozó technológiájához mégis szükséges vágányzár bevezetése, akkor a Vállalkozónak be kell tartani az 1/2015. (I. 15. MÁV Értesítő 1. szám.) EVIG utasítás A Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről kiadott utasításban foglaltakat.

A Vágányzári Utasítás szabályozza a MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton a pályaműködtetői kapacitásigénnyel kapcsolatos tervezési-, előkészítési és végrehajtási tevékenységeket, valamint a korlátozások igénylésével, megtartásával kapcsolatos előírásokat határozza meg a vasúti pályahálózat karbantartási, felújítási és fejlesztési munkái tervezésében, előkészítésében és lefolytatásában érintett kivitelezők, vasúttársaságok, valamint egyéb érintett fél számára.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Debrecen által kiadott 8953/2015/MAV számú a területi pályaműködtetői kapacitásigények tervezésére és végrehajtására vonatkozó Üzemviteli utasítás szerint kell a Debreceni Területi Igazgatóság területén a vágányzárak megkérése folyamatát tervezni (igényeket benyújtani) és a vágányzári kérelmeket benyújtani, valamint azokat végrehajtani.

Az ilyen többlet vágányzárakat a Megrendelő Üzemeltető Szervezete a forgalmi lehetőségek és a vonatkozó szabályok szerint biztosít.

A fenti kapacitáskorlátozási igényeket, azok tervezett időtartamát és időpontját az Ajánlattevőknek már – lehetőség szerint – ajánlatukban az „Ütemterv”, illetve a „Munkaterv és Program” keretében jelezniük kell. Az ilyen kapacitáskorlátozási igény is a korlátozás megigénylésével, illetve megrendelői biztosításával válik véglegessé. Az ajánlatban jelzett igények esetében a Megrendelő fenntartja a jogot, azok Vállalkozóval történő egyeztetésére, pontosítására, módosítására a Szerződés határidőre történő teljesítésének figyelembe vétele mellett.

### 1.7.3	Költségek és kötbér

A Vállalkozónak meg kell ismernie az 1/2015. (I. 15. MÁV Értesítő 1. szám.) EVIG utasítás a kötbérre és díjakra vonatkozó szabályait, amelyek rá nézve kötelezőek a vágányzári késedelem, ill. annak elmulasztása esetén. A vágányzári kérelmek elkészítésével és esetleges nem megfelelő elkészítésével kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli.

Amennyiben az esetleges kábelkiváltások során a Vállalkozó gondatlan munkavégzésére visszavezethető biztosítóberendezési működési zavar keletkezik, a MÁV Zrt. jogosult a vonatkésésekből eredő kárigényét a Vállalkozó részére benyújtani.

## 1.8	Biztonsági előírások

### 1.8.1	Munkavédelmi melléklet

A Vállalkozónak alá kell írnia a Munkavédelmi Mellékletet, amely a Szerződés Mellékletében szerepel, és be kell tartania az előírt biztonsági követelményeket, továbbá a 45/2012. (IX. 07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltakat, amely az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szól.

### 1.8.2	Egészség és biztonság a munkahelyen

#### 1.8.2.1	Általános előírások

A Vállalkozó köteles teljes mértékben felelősséget vállalni az egészségtelen vagy veszélyes feltételek és gyakorlatok megelőzéséért és a munkahelyen történő egészséges és biztonságos munkavégzés előmozdításáért. Az itt megjelöltek közül semmi sem mentheti fel a Vállalkozót bármilyen ez irányú kötelessége vagy felelőssége alól.

A Munkák ideje alatt minden személy engedélyezett biztonsági felszerelést köteles viselni. Minden munkás részére a végzett munkának megfelelő öltözéket, jól látható trikókat, lábbeliket, sisakokat, vízálló ruhákat, védőszemüvegeket, fülvédőket, kesztyűket, szemvédőket stb., kell kiutalni. A munkásokat, a munkaterületre történő belépés előtt, e felszerelések használatára ki kell képezni.

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

A Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr, felügyeletet ellátó vagy ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munkavégzést leállíthatja, amennyiben:

- A munkavégzés a MÁV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát veszélyezteti,

- Ha a munkavégzés a szerződéstől, kiadott engedélyektől eltér.

#### 1.8.2.2	Helyszíni munkavégzési engedélyek

A Vállalkozó biztosítani köteles, hogy minden alkalmazott és alvállalkozó megkapja a Megrendelőtől a vasúton vagy vasút közelében végzendő munkához szükséges engedélyeket.

A belépési engedélyt az alkalmazni kívánt dolgozók részére azok nevének, személyi igazolvány számának, alkalmazó szervezet és a belépés céljának feltüntetésével írásban kell kérni a műszaki ellenőrön keresztül, legkésőbb a munkaterület átadása előtt öt (5) nappal. (MÁV Zrt. ML TMI 4024 Debrecen, Piac u. 18.) Mellékelni kell hozzá a felsorolt személyek helyi vasúti munkavédelmi sajátosságok oktatásáról szóló oktatási napló vonatkozó oldalának másolatát. Továbbá behajtási engedélyt kell kérni a gépjárművek részére a jármű rendszáma, típusa, tulajdonosa, üzembentartója, telephelye adatok megadásával.

A jogosult dolgozók és járművek nyilvántartása érdekében belépési engedélyt kell kérni a teljes helyszíni munkavégzés területére, függetlenül attól, hogy az MÁV Zrt. vagy más harmadik fél tulajdonában, kezelésében van. A belépési engedélyekről a Vállalkozónak naprakész kimutatást kell vezetnie, amelyet ellenőrzés során a műszaki ellenőr részére – kérésre át kell adni. Kizárólagosan a Vállalkozó felel a belépési engedély kiadásához szükséges feltételek (jogosultság, munkavégzési alkalmasság, munkabiztonsági oktatás, stb.) biztosításáért.

A munkaterületre történő belépés előtt a vasúti üzemi terülten végzett munkavégzés általános és helyi feltételeiről, adottságairól a Vállalkozó kijelölt dolgozóit ki kell oktatni. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő által oktatott munkavédelmi előírások továbboktatásáról valamennyi dolgozója – beleértve az alvállalkozókat is –felé. Az oktatást meglétét kimutathatóan bizonylatolni kell, melyet a Megrendelő vagy műszaki ellenőr ellenőrizhet. A munkaterületen történő tartózkodásra jogosító belépési engedélyek kiadásának feltétele a munkabiztonsági oktatás megléte.

A Vállalkozó köteles egyidejűleg betartani „Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről” szóló 45/2012. (IX.07. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasításban foglaltakat.

### 1.8.3	Munkavédelmi ellenőr

A biztonsági rendtartás részeként a Vállalkozó köteles kinevezni egy Munkavédelmi Ellenőrt a biztonsági rendtartás és a gyakorlati szabályzat betartatására.

A Munkavédelmi ellenőr köteles rendszeresen és szúrópróbaszerűen ellenőrizni a munkahely azon részeit, ahol munka folyik.

A Munkavédelmi Ellenőrnek különös figyelmet kell szentelnie a korlátokra, főképp a veszélyes nyílások közelében, a jelölőszalagok karbantartására, a lejáró rámpákra és hágcsókra, az építési kő- és talajtörmelék elhordására, az építkezési felszerelések és anyagok rendben történő tárolására és összehordására, valamint a munkahely általános tisztaságára.

### 1.8.4	Tűzvédelem

A Vállalkozónak minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést meg kell tennie tűz kitörésének megakadályozására, és gondoskodnia kell arról, hogy a munkahely minden részében található legyen néhány ember, akiket a tűzoltó-berendezések használatára kiképeztek. Nyílt tűz használata csak az illetékes MÁV szerv által kiadott tűzgyújtási engedély birtokában megengedett, amelyet a műszaki ellenőrön keresztül kell megkérni..

### 1.8.5	Veszélyes anyagok kezelése

A Vállalkozó köteles rendszeresen ellenőrizni eszközei tárolását, a szállító járműveket és a veszélyes anyagokat az elfolyás és elszivárgás megelőzése céljából. A Vállalkozó köteles megfelelő, és a műszaki ellenőrt kielégítő intézkedéseket hozni annak megakadályozására, hogy kiömlő mérgező anyagok természetes vizekbe vagy Munkahelyen kívüli területekre jussanak.

## 1.9	Minőségbiztosítási rendszer

A Vállalkozónak és jelentősebb alvállalkozóinak az EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkezniük. A Minőségbiztosítási rendszer a Vállalkozó azon kötelezettségéből fakad, hogy a munkákat a szerződés által megkívánt minőségben kell végrehajtania és szállítania. A minőségbiztosítási kötelezettség kizárólag a Vállalkozót terheli még akkor is, ha hiányzik a Megrendelői ellenőrzés és felügyelet.

A szerződés teljesítése során a bevont valamennyi felelős műszaki vezetőnek és tervezőnek a 266/2013 (VII.11.)  Kormányrendelet szerint az adott szakterületre vonatkozó, a kivitelezés, illetve tervezés volumenére figyelemmel érvényes tervezői jogosultsággal, vagy ezzel a jogosultsággal egyenértékű, az Európai Unióban elfogadott építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló azonos tartalmú megfeleléssel (vagy az ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszer szerinti szakmagyakorlási jogosultsággal) kell rendelkezni. A környezetvédelmi szakember(ek) vonatkozásában a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben (vagy azzal egyenértékűnek minősülő, az ajánlattevő letelepedési helye szerint szakmagyakorlási jogosultságot biztosító szabályrendszerben meghatározott jogosultsággal kell rendelkeznie. E követelmény kiterjed az ajánlattételi felhívás műszaki alkalmassági feltételeiben nem szereplő (az ajánlattétel során meg nem követelt), de a teljesítés bármely fázisába bevonni kívánt bármely Felelős műszaki vezetőre, Tervezőre vagy szakemberre, ha az adott kivitelezést, illetve terv vagy dokumentum készítését valamely jogszabály a fenti jogosultság meglétéhez köti.

A Megrendelő jogosult a megfelelő felelős műszaki vezetői, tervezői, illetve szakértői jogosultságok meglétét, annak érvényességét a teljes szerződés teljesítési folyamat során ellenőrizni.

A teljesítésbe csak az ajánlattételi felhívásnak, az ajánlatkérési dokumentációnak, a valamint Szerződésnek megfelelő jártassággal rendelkező személy vonható be.

Nem kell jogosultsággal rendelkeznie olyan tervrészlet (pl. technológia leírás, organizáció) készítőjének, amely terv készítésénél a jogosultság meglétét jogszabály vagy Megrendelői követelmény nem írja elő. Az ilyen műszaki dokumentáció készítőjének is az adott feladatrész összeállításában kellő jártassággal rendelkező személynek kell lenni, akinek szakmai referenciáit a Megrendelő a Vállalkozótól bekérheti.

## 1.10	Átvételek és vizsgálatok

### 1.10.1	Felelősség

Az elkészült rézsűhelyreállítás és partvédelem diagnosztikájának elkészítése Vállalkozó kötelezettsége.

### Anyagok tesztelése

Ha a Dokumentációban nincs másképp lefektetve, minden tesztet a vonatkozó Szabványban megjelölt módszerekkel szigorú összhangban kell elvégezni és értelmezni.

### Anyagok és minták minősége

Minden anyagot az illető gyártó utasításaival szigorúan összhangban kell használni és elhelyezni.

A Szerződés teljesítéséhez felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek első osztályúnak kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő fizikai élettartamot a rendszer minden egyes elemére. (A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a szerkezetekbe kerülő anyagok minőségét a min. 50 év élettartam figyelembevételével kell megválasztani, különösen gabionhálók, kőmatracok, acél kapcsolóhuzalok és geotextíliák esetében) Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől, valamint ellenálló legyen a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen torzulás vagy károsodás nélkül és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a felhasználáshoz szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.

Bármilyen javított vagy értékcsökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása megengedhetetlen. A műszaki ellenőr fenntartja a jogot, hogy megkövetelje a nem a Specifikációnak megfelelő anyagok és alkotóelemek kicserélését megfelelő anyagokra. A Vállalkozó viseli az ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit.

A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt minden olyan anyagot és alkotóelemet, amely nem rendelkezik magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, a Vállalkozónak minősíttetnie kell. Minden anyag beszerzése (használt és új) a Vállalkozó feladata és költsége.

A Vállalkozó tervező szerzői jog, szabadalmi oltalom alatt álló terméket, technológiát, know-how-t, stb. csak abban az esetben alkalmazhat, ha:

- azt a Megrendelő az ajánlatkérés során jelen dokumentációban kifejezetten előírta, vagy

- ahhoz a Vállalkozó megkeresése alapján a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását adta és a Vállalkozó a felhasználni tervezett szabadalom tekintetében a Megrendelő irányába többletköltséget nem kíván érvényesíteni, illetve az ilyen többletigényt már ajánlatában szerepeltette.

Ilyen oltalom alatt álló termék, technológia, know-how, műszaki megoldás, stb. alkalmazása esetén a terven és a műszaki leírásban szerepeltetni kell a szabadalom, vagy az azzal érintett szerkezeti rész leírását, annak jogtulajdonosát, illetve a tervezés időpontjában érvényes jogdíj és egyéb költség mértékét.

Felhasználásra tervezett technológiák

A Vállalkozó tervezője a létesítmények tervezése során köteles kellő körültekintéssel eljárni a Megrendelő érdekeinek messzemenő szem előtt tartása mellett. Ennek érdekében a tervező köteles a kivitelezésre figyelemmel, illetve a szerkezetek egészére és egyes részeire is tekintettel olyan műszaki megoldásokat, technológiákat alkalmazni, amelyek:

- fizikailag megvalósíthatók és használhatók,

- általánosságban és az adott helyszínen a magyarországi építőipari gyakorlatban, illetve az őt megbízó Kivitelező Vállalkozó által a bevált módon alkalmazható, kivitelezhető,

- megfelel a statikai, állékonysági, esztétikai, tartóssági követelményeknek,

- gazdaságosan, a megrendelői költségek minimalizálása mellett megépíthető és üzemeltethető,

- funkcionálisan kielégíti az előírási (jogszabályi, szabványi, stb.) és megrendelői követelményeket.

Olyan technológia, műszaki megoldás alkalmazása esetén, melynél a fenti kritériumrendszer egyes elemeinek való megfelelés érdekében jelentős ellentmondás jelentkezik (pl.: jobb, de jelentősen drágább műszaki megoldás) a tervező köteles a műszaki javaslatát a Megrendelővel előzetesen egyeztetni.

### 1.10.5	Megrendelői átvétel

Előkészítő tevékenységek

Az átadási eljárásra a Vállalkozó írásbeli készre jelentését követően az építési törvény figyelembe vételével kerül sor. A készre jelentést követően a műszaki ellenőr az átvételi eljárást 8 munkanapon belül meghirdeti, a készre jelentést követő 15 napon belüli időpontra. Az átadási eljárásról külön jegyzőkönyv készül.

A Vállalkozónak a munkát úgy kell készre jelenteni, hogy a fentiekre tekintettel a műszaki átadás-átvétel a szerződéses határidőn belül összehívható legyen.

A Vállalkozónak biztosítania kell a határidők betartásához szükséges emberi és technikai erőforrásokat, valamint a meghatározott menetrend szerinti teljesítést.

Az átvételi eljárás megszervezése a műszaki ellenőr feladata, aki meghívja az összes érintett felet. A szükséges dokumentumok meglétét értékelnie és ellenőriznie kell.

Átvételi eljárás

Az alábbi főbb dokumentumokat kell benyújtani:

- a Vállalkozó által készített, a megépített állapotot tükröző rajzok másolatai

- üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyv a szükséges mértékben

- egyéb előírt nyilatkozatok és igazolások

A megfelelő rendelkezések előírásai szerint, az átvételi eljárást hivatalos jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az átvételi eljárás során bekövetkezett jelentősebb meghibásodás esetén új eljárásra a hiba felfedezését követő 8 napon belül nem kerülhet sor. A hiba bebizonyosodása utáni második átvételi eljárás költségeit ugyancsak a Vállalkozónak kell fedeznie.

A Vállalkozó a felelős az utasítások és az ütemterv betartásáért, a biztonsági előírások követéséért, valamint az átvételi eljárás sima és zökkenőmentes lefolytatásáért.

.

### 1.10.6	Anyag- és áruszállítás

#### Vasúton vagy közúton történő továbbítás

Valamennyi anyag szállítási költségét a Vállalkozónak kell fizetnie. A Vállalkozó tartozik fizetni minden fuvar-, mellék- és pótdíjat.

Anyagok és berendezések

Bármilyen javított vagy értékcsökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása megengedhetetlen, kivéve a műszaki ellenőr írásos engedélye vagy a bármely specifikáció előírása alapján. A műszaki ellenőr fenntartja a jogot, hogy megkövetelje a nem a Specifikációnak megfelelő anyagok és alkotóelemek kicserélését megfelelő anyagokra. A Vállalkozó viseli az ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit.

A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt minden olyan anyagot és alkotóelemet, amely nem rendelkezik magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, a Vállalkozónak minősíttetnie kell.

A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a szerkezetekbe kerülő anyagok minőségét a min. 50 év élettartam figyelembevételével kell megválasztani, különösen gabionhálók, kőmatracok, acél kapcsolóhuzalok és geotextíliák esetében.

## Tervezés és ütemezés

A Megrendelő az Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a „Tiszafüred-Poroszló vonalszakasz 745-755 hm. szelvények közötti árvízvédelmi károk helyreállításának  kiviteli tervét” (Vízépítési terv, Geotechnika, környezetvédelmi tervfejezet) és a vízjogi létesítési engedélyt.

A fenti építési terveken túl a Vállalkozó feladata a kivitelezési technológiai és az azzal összefüggő dokumentációk összeállítása és jóváhagyatása.

A tényleges kivitelezési feladat megkezdéséhez, szakszerű elvégzéséhez ugyanakkor szükséges további (jellemzően technológiai) tervek elkészítése.

A Vállalkozó feladata a Technológiai utasítás és Mintavételi és minősítési terv, Humuszgazdálkodási terv, bejáróút és ideiglenes vasúti átjáró építése és bontásának terve, és a munka dokumentációjaként Megvalósulási terv elkészítése.

Az olyan terveket, amelyeknél a MÁV Zrt a jóváhagyó, a műszaki ellenőrön keresztül kell benyújtani jóváhagyásra. (Technológiai utasítás és Mintavételi és minősítési terv, Megvalósulási terv, bejáróút és ideiglenes vasúti átjáró építése és bontásának terve).

Az Ajánlattevőnek Ajánlatával együtt be kell nyújtania a Munkatervet és programot. Az Ajánlattevő által az ajánlattételi időszakban kapott minden pontosítást bele kell foglalni a frissített verzióba a szerződés aláírása előtt. Az ajánlattevőnek más tervet nem kell ajánlatában benyújtania.

A Megrendelő az ütemterv készítése során a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak határidők és korlátozások teljeskörű figyelembe vételét várja el.

A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt elkészíti a „Koordinációs Intézkedési Terv”-et a Magyar Államvasutak Zrt. utasításai szerint, és megszerzi a jóváhagyást. Mivel a két dokumentum témái alapvetően azonosak, azok tartalomjegyzékét össze kell hangolni.

Az Ajánlattal együtt benyújtandó Munkaterv és Program tartalmazza a javasolt megvalósítási módszerre vonatkozó alapvető tudnivalókat. Az adatokat olyan szinten kell részletezni, hogy az megfeleljen az Ajánlat kiértékelésére, ahogyan azt a kiértékelési kritériumok előírják. A dokumentum szerkezete és tartalma olyan legyen, hogy a Vállalkozó a későbbiekben könnyen tudja frissíteni és „Koordinációs Intézkedési Terv”-ként (KIT) véglegesen benyújtani.

Az utasítások szerint a KIT első verzióját úgy kell benyújtani, hogy a tényleges munkakezdésig jóváhagyottan rendelkezésre álljon.

A KIT felépítésének követnie kell az alább megadott szerkezetet, és az Ajánlattal már benyújtott „Munkaterv és program” alapján kell elkészíteni.

A KIT-et szükség szerint, időszakosan frissíteni kell. A KIT aktualizálását a Megrendelő írásos kérésére (legfeljebb havi rendszerességgel), annak kézhezvételét követő 15 napon belül minden esetben el kell készíteni.

A Munkaterv és program, valamint a KIT tartalma

A „Munkaterv és program”, valamint a „Koordinációs Intézkedési Terv” tartalma a következő legyen:

- Teljesítendő feladatok	
A szerződésben rögzített munkák rövid összefoglalása.

- A Vállalkozó tervezési munkája

- A 3. Kötet megfelelő pontjaiban rögzített, elvégzendő tervezési szolgáltatás rövid leírása és a tervezési munka irányítása (a tervezés ütemezése és annak biztosítása, hogy a kivitelezésre jóváhagyott minden okmány időben a helyszínen legyen), a bevont tervezőirodák, a tervek jóváhagyása a 3. kötet (Műszaki előírások/A Megrendelő követelményei) vonatkozó fejezeteire történő hivatkozással.

- Előkészítő munkák	
Helyi felszerelések, anyagok és berendezések tárolása, ideiglenes épületek, közművek és energiaellátás, a helyszín megközelítése, a földterület ideiglenes használata.

- Engedélyek, hozzájárulások
Felesleges anyagok elhelyezése, útlezárás, vágányzárak, fogalomkorlátozások és azok szervezése, egyéb engedélyek.

- Anyagok biztosítása	
Az alapvető anyagok részletezésével, a különböző területekre lebontva.

- Anyagok és gépek szállítása

- Közúton, vasúton a kivitelezési munka különböző fajtáira vonatkozóan.

- Kivitelezési módszerek
Ebben a Munkatervnek és programnak tartalmaznia kell a megvalósítási folyamat leírását. Megfelelően figyelembe kell venni a különböző munkarészek közti összefüggést.

- Mintavételi és minősítési terv	
Az anyagok vizsgálata és tanúsítása, ellenőrzés és tanúsítás átvétel előtt, a létesítmény paramétereinek tanúsítása.

- Idő és program (időbeli és pénzügyi ütemterv)	 
Amely a megvalósítási folyamatot tartalmazza annak minden mérföldkövével együtt, esetleges vágányzár időtartam, a munkák megkezdése, a munkák teljesítésének előfeltételei,  vizsgálat a teljesítéskor, átvétel, vizsgálat teljesítés után (esetleges próbaüzem), stb. A megvalósítási programmal, illetve a vállalkozói ajánlattal összhangban e fejezetnek kell tartalmaznia a projekt pénzügyi forrásigényét, a Megrendelő felé benyújtandó számlákat és azok ütemezését.

- Kulcs személyzet és szervezet	
A tervezéssel, vágányzári ügyekkel, munkabiztonsággal, természet- és környezetvédelemmel, interfész menedzsmenttel és a helyszíni munkavégzéssel megbízott személyek pontos nevével, felelősségi hierarchiában elhelyezve. Bevont személyekről részletes ismertető: név, feladatkör, elérhetőség, helyettesíti, feladata és felelőssége a projekt megvalósítása során kifejtve.

- Alvállalkozók

- A bevont szervezetek és azoknak a megvalósítás során közreműködő személyzete ismertetése, az alvállalkozó elérhetősége, a projekt hierarchiájában elfoglalt helye, feladatköre, feladata, felelőssége

- Munkabiztonság és környezetvédelem

- E fejezetben kell meghatározni a kivitelezéssel összefüggésben lényeges környezetvédelmi és munkabiztonsági körülményeket az általános és az eseti (helyszínre, adott munkára) szempontok figyelembe vételével. Meg kell határozni a munkavégzés során általánosságban alkalmazandó védőeszközök, -berendezések, illetve -intézkedések körét. A fejezetben ki kell térni a rendkívüli (havaria, baleset) események megelőzése érdekében, illetve azok bekövetkezésekor teendő Vállalkozói intézkedések körét.

## Vállalkozó tervezési munkája

Vállalkozónak el kell készítenie az állandó munkákra vonatkozó minden további tervet, amely a kivitelezéshez szükséges és/vagy amelyet a Vállalkozó ahhoz szükségesnek tart.

Teljesség igénye nélkül a következő területeken kell a Vállalkozónak további tervezést végeznie és a jóváhagyásokat beszereznie:

- Technológiai Utasítás. Minden munkafolyamatra vonatkozóan el kell készíteni, és be kell nyújtani a műszaki ellenőrnek jóváhagyásra.

- Ideiglenes bejáró út építése és bontása a 33. főút felöl a vágányon (vasúti átjáró) keresztül, közúti forgalomtechnikai tervvel együtt

- Humuszgazdálkodási terv

- Hulladékterv. A bontás során várhatóan keletkező hulladékok, bontási anyagok kimutatását (anyag EWC kódja, megnevezése, mennyisége, küszöbértéke, veszélyessége), a kezelésükre vonatkozó javaslattal, illetve a hulladékkezelési-tervlappal együtt, figyelemmel a környezetvédelmi törvény és a kapcsolódó szakági jogszabályokra

- Megvalósulási terv

A tárgyi szerződés teljesítés során a Vállalkozó által készített valamennyi tervnek, dokumentációnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásoknak és a MÁV előírásainak, ahogyan az az előírásokban általánosságban, illetve jelen műszaki dokumentációban egyes esetekben külön kiemelve meghatározásra kerül.

A Vállalkozó terveinek összhangban kell lenni a Megrendelő által az ajánlattétel során rendelkezésre bocsátott engedélyezési tervekkel és az azokra adott jóváhagyásokkal, engedélyekkel. A Vállalkozó terveiben meghatározott műszaki követelményeknek, illetve az azok alapján végzett kivitelezésnek ki kell elégíteniük az engedélyezési és kiviteli tervekben, illetve az ajánlatkérési dokumentációban előírt teljesítményparamétereket (teherbírás, sebesség, élettartam, fenntarthatóság).

Minden terv, illetve tervrészlet felelős tervezője csak a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tagja lehet.

Amennyiben a Vállalkozó terve alapján a kiviteli terv tartalmát módosítani kell, ezekben a módosításokban a Megrendelővel kell megegyezni. Megállapodás esetén ezek a módosítások nem jelentik a szerződés megváltozását, nem járnak további fizetéssel.

A dokumentációnak tartalmaznia kell a jogszabályokban előírt tervezői nyilatkozatokat.

A terveket minden esetben az azt készítő jogosult (felelős) Tervező(k)nek aláírásával el kell látnia. A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja.

A terveknek ezen túlmenően a Tervező rendszerében alkalmazott egyedi azonosítóval (tervszámmal) kell rendelkezniük, melyeknek alkalmasnak kell, hogy legyenek az együvé tartozó tervek, tervlapok összetartozásának jelölésére. Az iratanyagnak pontos és részletes tartalom- és tervjegyzékkel kell rendelkeznie.

A Tervezőnek a tervezés folyamatában mindenkor biztosítania kell a módosított, javított vagy más módon megváltoztatott tervek nyomon követhetőségét verziószámok alkalmazásával. A tartalom- és tervjegyzéken mindig át kell vezetni a verziószámokat.

Bármely tervdokumentáción bármely érintett – beleértve a Megrendelőt, a Hatóságokat, közműkezelőket, egyéb a szükséges tervegyeztetésben részt vett szervezeteket – kérése, döntés alapján bekövetkező módosításokat, változtatásokat valamennyi terven át kell vezetni, szükség szerint a tervlapokat vagy akár az egész tervdokumentációt ki kell cserélni. A tervek, tervlapok cseréjének biztosítása a Tervező feladata. A csere során minden esetben biztosítani kell az előző bekezdésben foglalt nyomon követhetőséget.

A Vállalkozónak a Megrendelő részére a terveket 6 (hat) sorozatban kell átadnia.

A fenti példányszámba nem tartozik bele a hatósági és jóváhagyási eljárások során az engedélyező, illetve közreműködő hatóságok, továbbá az üzemeltetők/közműkezelők által igényelt tervpéldányok. Azokat a Vállalkozónak a fenti példányszámon felül a szükséges sorozatban kell biztosítania.

A terveket a Tervezőnek logikusan felépített módon, dossziézva tartalomjegyzékkel (tervjegyzékkel) ellátva átadás-átvételi jegyzéken kell a Megrendelőnek átadnia.

- Technológiai Utasítás, valamint a Mintavételi és Minősítési Terv

Az ajánlatkérési dokumentációk, a tervek, illetve a vonatkozó előírások figyelembe vételével a Vállalkozónak el kell készíteni minden munkafolyamatra vonatkozóan, a választott, illetve elfogadott kivitelezési technológia részletes leírását, az ún. Technológiai Utasítást (TU).

A TU-nak ki kell térnie:

- az alkalmazott technológia, folyamat részletes leírására,

- a konkrét felhasznált anyagokra, azok felhasználásának módjára,

- a munkavégzés körülményeire,

- a munkavégzés környezeti feltételeire,

- a felhasznált gépekre, eszközökre, berendezésekre,

- a munkavégzés személyi feltételeire,

- a rendkívüli helyzetekre, kockázatokra,

- a munkavégzés munkabiztonsági és környezetvédelmi kérdéseire,

- az adott munkafázis minden további lényegi elemére.

A TU-kal együtt vagy akár a teljes kivitelezésre összevontan a Vállalkozónak el kell készíteni a kivitelezési munka megfelelőség-igazolására vonatkozó tervet, a Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT).

Az MMT-nek tartalmaznia kell a teljes megvalósítás folyamatát lefedő minőségellenőrzést annak igazolása érdekében, hogy a kivitelezés megfelel a terveknek, a vonatkozó szabványi és jogszabályi előírásoknak, illetve a szerződésnek és azon belül jelen dokumentációnak.

Az MMT-nek minimálisan tartalmaznia kell valamennyi munkafázisra vonatkozóan:

- a minőség igazolása érdekében elvégzendő vizsgálatokat,

- a vizsgálatok terjedelmét és módját meghatározó előírásra történő hivatkozást,

- a vizsgálatot végzők körét,

- a vizsgálat alá vont mennyiséget, és az alapján a szükséges vizsgálat terjedelmét, számát,

- a szabvány vagy előírás alapján meghatározott referenciaértéket, -tartományt, a tűréssekkel együtt.

A technológiai dokumentációkat a Vállalkozónak olyan időben kell elkészítenie és benyújtania, hogy az adott munkafázis kivitelezésnek megkezdésére jóváhagyottan rendelkezésre álljon.

A technológiai dokumentációk felülvizsgálatára a műszaki ellenőrnek 8 munkanap áll rendelkezésére.

A dokumentációk nem megfelelősége esetén a műszaki ellenőr jogosult azokat a javításra visszaküldeni. A dokumentációk nem megfelelőségéből származó kockázat (pl. későbbi munkakezdés) kizárólagosan a Vállalkozót terheli.

## 1.13	Naplók, ellenőrzés és dokumentáció

### Általános feltételek

A Vállalkozó által készített minden dokumentum legalább 1 példányát a helyszínen kell tartani a projekt kivitelezésének teljes időtartama alatt. Elavulás esetén azokat a Vállalkozónak frissítenie kell.

### Naplók (építési és felmérési)

A 191/2009. (IX.15.) korm. rendelet a műszaki vezetőkre, kivitelezési munkákra és kivitelezési naplókra vonatkozó szabályok meghatározza az Építési napló szerepét és tartalmát, feltüntetve a felelősségeket.

Az építési napló a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír formában vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység, illetve a munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési napló tartalmára az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az irányadó.

Az Építési Naplót és a Felmérési Naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni. Az építési napló egy eredeti példánya a Vállalkozót, a másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.

Vállalkozó a munkaterületen köteles Észrevételek könyvet felfektetni, és azt folyamatosan a munkaterületen tartani. Ebbe a naplóba tehetnek bejegyzést az olyan vasúti szervezeti egységek képviselői, hatóságok, egyéb érintett szervezetek (társüzemeltető, kezelő szervezetek), akik nincsenek felhatalmazva arra, hogy megjegyzéseket vezessenek be az Építési naplóban. Az Észrevételek könyvét 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, az eredeti példánya a bejegyzés tevőjét, egy másodpéldánya a Vállalkozót, másik másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.

A naplóhoz történő hozzáférést állandóan a helyszínen kell biztosítani a munkavégzés során. Minden egyéb napló, jegyzék, munkanapló, rajz, megfelelőségi tanúsítvány, kalkuláció és egyéb okmány, mint a Megrendelő és a Vállalkozó közti levelezés, részét képezi az Építési naplónak.

A következő dokumentumokat az Építési naplóhoz kell csatolni, és azok az Építési napló szerves részét képezik:

A végleges tartalomjegyzékben a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 napon belül állapodik meg.

- 1	Mérések jegyzéke	
A Mérések jegyzékében a Vállalkozó által végzett munkák méréseit jegyzik fel.

- Megjegyzések jegyzéke

- A Megjegyzések jegyzéke tartalmazza minden hatóság megjegyzéseit és a Megrendelő azon szervezeti egységeiét, amelyek fel vannak hatalmazva arra, hogy észrevételeket tegyenek az Építési naplóba.

- Észrevételek jegyzéke

- A munkák kivitelezésével kapcsolatos levelezés más vasúti egységek, hatóságok utasításai és közlései, akik nincsenek felhatalmazva arra, hogy megjegyzéseket vezessenek be az Építési naplóban.

- Azon okmányokat, amelyek részletesen tartalmazzák a mennyiségi adatok mellett a minőségi eredményeket, az elkészült átalakítási munkák átadásakor kell benyújtani. Az átadási okmányok minden tételét minden esetben ellenőrizni kell a helyszínen.

A Vállalkozónak a teljesítési, illetve elszámolási időszak végén a teljesítésigazolás kiállítása, illetve számlája benyújtása érdekében az elvégzett teljesítményeket a műszaki ellenőrrel igazoltatnia kell. Az teljesítmény-felmérés alapja a felmérési napló, illetve a szerződés elszámolási jellegéből (átalány vagy tételes elszámolás) adódóan a Megrendelő által elfogadott tartalmú és formátumú külön felmérési jegyzőkönyv. A Felmérési naplóba csak olyan tételek kerülhetnek be, amelyek minőségét a Vállalkozó teljeskörű minősítési dokumentációval alá tudja támasztani. Dokumentáció hiányossága esetében a tétel nem kerülhet elismerésre.

A felmérési dokumentációnak minden esetben korrekt módon a Megrendelőtől elvárt (minimálisan az ajánlati költségvetés szintjéig) alábontásban tartalmaznia kell az adott időszakban elvégzett feladatokat, azok tényleges mennyiségeit. A Műszaki ellenőr és a Vállalkozó jogosult képviselője által végzett felmérés a számla, illetve a pénzügyi elszámolás alapja. A műszaki ellenőr teljesítésigazolás kiadására felmérés alapján jogosult. Tételesen elszámolás, illetve egzakt módon mérhető mennyiségek esetében a felmérést a tényleges méretek megállapításával kell végezni. Átalányáras jellegű tételek esetén, ha elvégezett teljesítmény egzakt méréshez nem köthető a műszaki teljesítést a műszaki ellenőr mérnöki becsléssel százalékos arány megállapításával köteles meghatározni. Amennyiben a mérnöki arányos becslés vitát eredményez, vagy nem vezet reális eredményre, akkor az adott munkarész elfogadása csak 100%-os és hibamentes teljesítés esetén fogadható el. Az elszámolás általános módját és követelményeit a Szerződés, illetve az ajánlati költségvetés-kiírás tartalmazza.

A Vállalkozó által vezetett Felmérési Naplót a Műszaki ellenőr a benyújtás után 10 napon belül megvizsgálja és aláírásával látja el. A Vállalkozónak részt kell vennie azon a megbeszélésen, ahol a Műszaki ellenőr átvizsgálja és jóváhagyja a Felmérési Naplót. Itt kell megállapodniuk a feleknek az esetleges módosításokban, amelyeket a felmérési naplóba be kell vezetni.

A felméréssel párhuzamosan Vállalkozónak monitoring tevékenysége keretében további kimutatásokat, illetve jelentéseket kell készítenie.

### Ellenőrzés és jelentések

A munkák kivitelezésének meg kell felelnie az Előírásoknak és a Megrendelő követelményeinek, továbbá az érvényes szabványoknak.

A Kivitelezési előrehaladási jelentést a Vállalkozó készíti el, és havonta benyújtja a műszaki ellenőrnek.

A Kivitelezési előrehaladási jelentést legalább havi rendszerességgel kell elkészíteni, a tárgyhónapot követő hónap 5 napjáig (illetve az azt követő első munkanapig). Ettől eltérni csak a Megrendelő külön hozzájárulása esetén lehetséges.

A Kivitelezési előrehaladási jelentésnek ki kell térni, illetve tartalmaznia kell:

- a vállalkozási Szerződés főbb adatait,

- a tárgyidőszak előtt elvégzett főbb munkarészeket,

- a tárgyidőszakban végzett kivitelezési munkák előrehaladását,

- a következő jelentési ciklusban végzendő főbb munkákat, azok előkészítettségét, az ezekkel összefüggő esetleges problémákat, várt intézkedéseket,

- több Kivitelező Vállalkozót érintő beruházás esetén a kivitelezői munkák összehangoltságát,

- a munka előrehaladásának terv/tény adatait (időbeli, műszaki, pénzügyi)

- a folyamatban lévő változtatásokat,

- műszaki, pénzügyi, időbeli eltérések ismertetését, értékelését, megoldási javaslattal együtt.

Ezen tevékenység keretében a Vállalkozó feladata a beruházás előrehaladásának havi szintű nyomon követése, a teljesítések alakulásának összehasonlítása a bázisadatokkal, vagy a bármely ok miatt módosított tervadatokkal.

A terv és tényadatok közötti jelentős eltérésről, különösen, ha az a projekt megvalósítását (ütemezését, műszaki tartalmát, pénzügyi előirányzatát, stb.) veszélyezteti a Vállalkozó köteles haladéktalanul jelentést tenni, a probléma megoldására tett javaslattal együtt.

Mellékletben csatolni kell valamennyi a beruházás megvalósításával kapcsolatos jellemző kimutatásokat (pl. pénzügyi/monitoring táblázatokat, összehasonlító ütemtervet, műszaki és pénzügyi eltérések kimutatását, engedélyek jegyzékét, eltéréseket tartalmazó kimutatást, az előrehaladást tartalmazó fényképeket vagy esetleges video dokumentációt, stb.)

Az Kivitelezési előrehaladási jelentés formai, tartalmi követelményeket tartalmazó tervezetét az Ajánlattevőknek már az ajánlat részeként benyújtandó „Munkaterv és Program” tervezetéhez csatolni kell.

A kivitelezési jelentéseket a műszaki ellenőri felülvizsgálatot követően a Megrendelő hagyja jóvá.

A valamennyi kivitelezési tevékenység befejezését követően, a kivitelezési szerződés lezárását megelőzően a Vállalkozónak zárójelentést kell benyújtania, melynek tartalmaznia kell az időszaki jelentésekhez hasonló, de a projekt zárási időpontjára vonatkozó releváns információkat. A zárójelentésnek ezen felül tartalmaznia kell a teljes beruházásra vonatkozó összefoglalást a szükséges műszaki és pénzügyi elemzésekkel együtt, összehasonlítva a beruházás megvalósításának bázis és tényadatait. A zárójelentés összeállításában, annak véleményezésével, a Megrendelő is közreműködik.

A Vállalkozó köteles folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni a projekt előrehaladását a kivitelezés és az átvételi eljárás során, ahogyan azt a szerződés meghatározza.

Az ellenőrzési módszerek a következők:

- Megfigyelés

- A műszaki ellenőr és a Vállalkozó, valamint Laboratórium által végzett mintavétel

- Vizsgálat

- Értékelés

A műszaki ellenőr a projekt teljesítésének ideje alatt bármikor jogosult a munkák ellenőrzésére irányuló bármilyen tevékenységet kezdeményezni és végezni, hogy biztosítsa a szerződés teljesítését és a kivitelezés minőségét. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy segítséget nyújtson a műszaki ellenőrnek ebben a tevékenységében, és átadja a felhasznált anyagok vonatkozó tanúsítványait.

Az eltakarandó munkarészeket be kell mutatni a műszaki ellenőrnek, aki azokat minőségi és mennyiségi szempontból ellenőrzi. A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal a tervezett eltakarás előtt értesíteni a műszaki ellenőrt a szükséges ellenőrzési tevékenységek elvégzéséről. Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos adatokat az Építési naplóban kell feljegyezni.

A Vállalkozó felelős azért, hogy kérésre megadjon a Megrendelőnek a munkák előrehaladásával kapcsolatos minden szükséges adatot, amelyre a rendszeres heti koordinációkon van szükség.

### Dokumentáció

A Vállalkozó köteles gyűjteni a munkák komplett dokumentációját. A dokumentáció a következőket tartalmazza:

- Építési napló minden vonatkozó okmánnyal, mint:

- Mérések jegyzéke

- Megjegyzések jegyzéke

- A munkák teljesítésével kapcsolatos levelezés

- A Vállalkozó által készített tervek jóváhagyott példánya

- Jóváhagyott technológiai utasítások és MMT-k

- Vizsgáló laboratóriumok akkreditációs okmányai

- Kapott engedélyek és hozzájárulások

- Havi előrehaladási jelentés

- Próbák és vizsgálatok tanúsítványai

- Nyilatkozat a mérőeszközök kezeléséről

- A felhasznált anyagok és alkatrészek minőségbizonylatai

- Minden létesítmény megvalósulási terve

- Elvégzett szakfelügyeletek dokumentációja

- Hulladékelszámolás bizonylatai (hulladék nyilvántartó lapok, befogadói nyilatkozatok, szállítólevelek)

- Környezetvédelmi monitoring rendszer vizsgálati jegyzőkönyvei

- Kezelési és karbantartási utasítás

- Felelős műszaki vezető nyilatkozata

- A munka megvalósításának digitális alapú fotó dokumentációja

- Üzembehelyezési és átvételi okmányok

A dokumentációt a munkák átvétele előtt kell átadni a Megrendelőnek. Végleges példányokat kell készíteni a Vállalkozó és a Megrendelő részére, melyeket az átvételi eljárás után 10 évig meg kell őrizni.

### Megvalósulási dokumentáció

A tervezési feladaton túl a Vállalkozó köteles valamennyi általa elbontott, létesített vagy átalakított létesítményről a kivitelezés befejezésekori tényleges állapotnak megfelelő kiviteli terv szintű részletezettségű megvalósulási tervet készíteni, megvalósulási záradékkal ellátni és a műszaki ellenőr útján a Megrendelőnek átadni. A megvalósulási terv alapja a hatóság záradékkal ellátott engedélyezési, illetve a Megrendelői jóváhagyással ellátott kiviteli terv, vagy bármely oknál fogva ezek elfogadott módosítása (fedvényterv, stb.) kell, hogy legyen. A megvalósulási terven lehetőség szerint az eredeti tervi záradékokat szerepeltetni vagy átvezetni kell.

A Vállalkozó köteles benyújtani legkésőbb a műszaki átadás napjáig a beruházás megvalósulási dokumentációját az alábbiak szerint.

A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a Létesítmény kivitelezett állapotára vonatkozó valamennyi megvalósulási tervet, minőségbizonylatot, vizsgálati jegyzőkönyvet, üzemelési és karbantartási utasítást, pótalkatrész jegyzéket, stb.

A Vállalkozónak a készrejelentés előtt legalább egy héttel értesíteni-e kell a Műszaki ellenőrt, hogy a közösen végzendő, megfelelőséget igazoló átadási vizsgálatokra és mérésekre felkészült. Legkésőbb ekkor a Vállalkozónak át kell adnia a megvalósulási dokumentáció (minősítési dokumentáció és megvalósulási tervek) tervezetét. A dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki ellenőrrel a dokumentáció felépítéséről és formájáról. A dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte, a nem-megfelelőségek lezárása a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint az építmény kivitelezésének minőségére utaló Vállalkozói nyilatkozat átadása. A vizsgálat során a műszaki ellenőr a Vállalkozóval közösen meghatározza a dokumentáció szükséges kiegészítéseit, javításait.

A Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentáció egy példányát a munkaterületen tartani, azt késedelem nélkül és folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint, a változások kitörölhetetlen, piros színnel történő feltüntetésével. Ez alapján elkészített megvalósulási tervrajzokat világos és jól áttekinthető, a Megrendelővel egyeztetett, nyomtatott formában kell szolgáltatnia a Vállalkozónak a műszaki ellenőr részére legkésőbb a készrejelentés időpontjában 3 példányban.

A műszaki ellenőr által történt felülvizsgálatot követően, a Vállalkozó köteles az esetleges észrevételeket a dokumentációkon átvezetni, javítani.

A műszaki ellenőri jóváhagyás után a Vállalkozó köteles a felülvizsgált és javított példánnyal együtt összesen 6 sorozat – végleges – megvalósulási dokumentációt benyújtani.

A papír alapú dokumentáció mellett a Vállalkozó köteles a megvalósulási terveket digitális (Autocad „dwg” vagy „dxf”) formátumban is a műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátani 2 példány adathordozón (CD, DVD, HDD merevlemez vagy PenDrive). A digitális tervpéldány előállításának valamennyi költsége (beleértve az esetleges szerzői jogokat is) a Vállalkozót terheli, az az ajánlati árban szerepeltetésre került.

A fentieken túl a Vállalkozó a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dokumentációt szintén köteles biztosítani.

# 2.		Műszaki követelmények

Az alábbiakban fejezetcímmel jelölt, de részleteiben nem specifikált tételek szerinti munkálatokat a Vállalkozónak el kell végeznie a vonatkozó és érvényes Magyar Szabványok, MÁV szabványok, utasítások és követelmények, valamint a dokumentációban megfogalmazott általános követelmények szerinti minőségben és a megadott időkeretek figyelembevételével.

Amennyiben a közbeszerzési műszaki leírásban bármilyen utalás található konkrét anyagok és termékek használatára, csak a követelményrendszer egyértelmű meghatározása miatt történt. Azok helyettesíthetők velük teljes mértékben egyenértékű (engedély, minőség stb.) termékekkel.

## 2.1.	Építés fázisai, ütemezése, organizálása

A kivitelezést a jóváhagyott kiviteli terv szerint kell elvégezni. Tervszám: 226/2014/4.

A kivitelezés során a helyreállítást ütemezett építéssel lehet megoldani.

A helyszín árvízi kitettsége magas, bármely évszakban számítani lehet áradásra. Árvízi védekezés idején az építési szempontokat alá kell rendelni a védekezés szempontjainak. Árvízvédelmi szempontok miatt a Vállalkozó a munkakezdés előtt és közben is folyamatosan egyeztetni köteles a KÖTIVIZIG-gal, és a kapott adatokat a munkák ütemezésénél figyelembe venni.

Amennyiben szükséges a partvédelem építését szakaszosan kell organizálni.

Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak arra alkalmas időszakban lehet és szabad végezni.

A beépítésre kerülő rétegeket a rézsű szélességénél 50 - 50 cm-rel szélesebbre kell építeni (túltöltés), a tömörítés után a következő réteg építésénél szintén, hogy a szélek is kellően tömörek legyenek.

A földmunkákat úgy kell kivitelezni, hogy közben a csapadék és egyéb víz a földműben és környezetében kárt ne okozzon. A munkaterület víztelenítését már a tereprendezés fázisában biztosítani kell.

## 2.2.	Kivitelezési munkák

    - Előkészítő és földmunkák

A kivitelezés során először rézsűkön lévő megtámasztó szerepű vasbetonaljakat össze kell szedni, és hulladékként végleges lerakóhelyre kell elszállítani.

A növényzetet el kell távolítani. A fákat ki kell vágni, a tuskókat is el kell távolítani. Fel kell deríteni a korábban már kivágott fák bennmaradt tuskóit is a kiüregelődés veszélye miatt, és azokat is be kell szedni.

A fakivágás során a működő vasúti vágányok védelme elsőleges fontosságú, ezért ebben az időszakban a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságától szakfelügyeletet kell kérnie a Vállalkozónak. A Pályavasúti személyzet eseti biztosítására a 2015. március 12-én kiadott, 12050/2015/MÁV számú utasítás alapján az alábbi díjtételek érvényesek:

- Pályavasúti személyzet eseti biztosítása 1 (pályalétesítményi, híd és alépítményi szakszemélyzet): 5900 Ft/megkezdett óra/fő

- Pályavasúti személyzet eseti biztosítása 2 (távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakszemélyzet): 4600 Ft/megkezdett óra/fő

- Pályavasúti személyzet eseti biztosítása 3 (forgalmi szakszemélyzet): 3400 Ft/megkezdett óra/fő

200.000 ft-ot meghaladó szakfelügyeleti igény esetén a Vállalkozónak szerződést kell kötnie a Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés szervezet intézésében.

A fakivágás megkezdése csak a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnökség erdészétől kapott engedély birtokában lehetséges.

A KÖTIVIZIG KK-007-012/2015. sz. levele szerint a kitermelést követően az 1 m hosszúra vágott faanyagot szabályosan össze kell rakni 1,7 x 1 x 1 m= 1 erdei m3 méretű rakatokká. Külön rakatban a vékony tűzifa (10 cm átmérő alatt), és a vastag tűzifa (10 cm átmérő felett). Ezután történik a kivágott mennyiség KÖTIVIZIG általi pontos felmérése, amelyről szállítójegyet állítanak ki. A KÖTIVIZIG a faanyagra nem tart igényt, annak az árát szerepeltetni kell a Vállalkozónak az egységáraiban: vékony tűzifa bruttó 1270 Ft/m3, vastag tűzifa bruttó 1905 Ft/m3, általuk becsült mennyiség 20-30 m3 nyár és fűzfa.

A cserjéket is ki kell vágni, gyökérzetüket el kell távolítani. A humuszréteget le kell termelni és külön kell deponálni a humuszgazdálkodási terv szerint.

A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a szükséges bontási földmunkák elvégzése után a bontási felületet ellenőrizni kell, és minden tuskó, szerves anyag és alkalmatlan töltésképző anyag el legyen távolítva. A töltés építésének megkezdését csak geotechnikai tervező/szakértő jegyzőkönyvbe foglalt engedélyével lehet megkezdeni.

    - Töltésépítés, földmunka

A vasbeton szögtámfal vízszintes lemezének külső élétől 3,0 m széles osztópadkát kell kialakítani 4%-os oldaleséssel. A rézsűél és a kőkosár felső síkja közötti szintkülönbség így 2,48 m lesz, ami 1:2,5 –ös rézsűhajlás mellett 6,20 m–es vízszintes távolságot eredményez (lásd mintakeresztszelvény). Ez érvényes a 746+65-753+70 vasúti szelvények közti 705 m hosszú szakaszra.

A szabályos 1:2,5 hajlással rézsűs földmű profil helyreállítása történik a 745+97 – 754+39 szelvények között. Az 1:2,5 rézsűhajlás oka, hogy így jobban rásimul a meglévő állapot töltésalakjára, jobban megfelel a vízépítésben járatos értékeknek, továbbá mindenképp javítja az építmény stabilitását, ezáltal növeli az időtállóságát.

A két hídfő térségében szélesebb a töltés, ezt figyelembe veszi a helyszínrajzi kialakítás és geometriailag leköveti. A beton szárnyfalakhoz mindkét végen három soros kőkosár csatlakozás van tervezve a meglévőhöz hasonló dőlésszöggel 6 méter hosszon. Ezután 1 m hosszon 2,5 kocka magasság beépítésével át lehet térni a két soros falra. A felszín rézsűhajlásának kifuttatását is célszerű itt megoldani, ezzel bezárólag: az 1:5 értékről 1:2,5 re 2,5 m hosszon. Az így kialakuló torz felület megépítése külön figyelmet igényel.

A tuskóeltávolítás során keletkezett üregeket, valamint a hiányzó földmű részeket vissza kell tölteni. A visszatöltésre a kiviteli tervben magadott To jelű töltésképző anyagot kell használni. A beépítésre tervezett To jelű töltésképző anyag k vízáteresztőképességi tényezője a töltéstestéénél nagyobb legyen. Visszatöltés előtt a meglévő szabálytalan rézsűt lépcsőzni kell. A lépcsők magassága ne legyen nagyobb 50 cm-nél. A visszabontott szinten a  régi töltéshez való csatlakozás 4%-os kifelé lejtéssel kialakított lépcsőzéssel történjen. A visszabontást követően a bennmaradó töltésanyagot 50 cm vastagságban át kell tömöríteni. A szélesítést a lépcsőkhöz igazított rétegenként, gondosan tömörítve kell elkészíteni, túltöltéssel és a túltöltött rézsű visszaszedésével. Egy-egy lépcsőt 2x25 cm-s rétegben könnyű vibrohengerrel vagy a szűkebb helyeken vibrolappal lehet/célszerű tömöríteni.

Az elkészült rézsűn a rézsűélre merőlegesen 5 m-ként, 50x50 cm méretű kőkosaras bordák építéséhez vissza kell szedni a töltést 40 cm mélyen a VR-4 jelű Mintakeresztszelvény részletrajznak megfelelően.

A 746+65-753+70 vasúti szelvények közti 705 m hosszú szakaszon helyszínrajzilag – vízszintes értelemben – a rézsűél párhuzamos lesz a vágánytengely vonalával, illetve a korábban megépült szögtámfallal.

A kivitelezést jól segíti a korábban megépült szögtámfal. A geodéziai mérések kiértékelése alapján a korábbi építés pontossága megfelelő ahhoz, hogy onnan kitűzhető legyen a tervezett létesítmény.

A két hídfőhöz csatlakozó szakasz esetében a meglévő szárnyfalak elhelyezkedése a mértékadó. Megépítését a kitűzési vázlaton ábrázoltak szerint kell elvégezni.

Az 2,0x1,5 illetve a 3,0x2,0 m keresztmetszetű kőkosarak (gabion-ládák) helyét rézsűláb előtt – a kivitelezés idejétől függően - víz alatti kotrással kell kialakítani 86,75 mBf szinten 2,60 m szélességben. (Téli vízszint esetén víz alatti kotrásra nincs szükség, mert az alacsonyabb a meglévő fenékszintnél, valószínűen a korábbi bemosódások miatt.) A meglévő beton szárnyfalakhoz a csatlakozás a 3 db kőkosaras részen alakítandó ki 2,5°-os lejtőirányú dőlésszöggel.

(A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a gabion kosarak alatt 25 cm vastagságú legyen a homokos kavics réteg.)

A hullámtörő kőrakat kialakításához a kőkosarak vízfelőli oldalán a földmű felső szintje 87,90 mBf. magasságra kerül, hajtása 1 : 2,5 2,5 m szélességben.

Földmunkát csak földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. Téli, kora tavaszi, hóolvadásos időszakban, amikor a talaj átfagyása felenged, illetve csapadékos időszakban a földletermelést nem szabad végezni, mert maga a gépekkel történő munkavégzés teszi elfogadhatatlanná a földmű minőségét, ezért többlet talajcsere, vagy talajjavítás igénye merülhet fel. Az altalaj fellazulását, elázását meg kell akadályozni.

A vágányok alépítményét az OVSZ, az OKVPSZ és a 102345/1995. PHMF.A. számon kiadott “Az alépítményi létesítmények és azok minőségi átvételi előírásai” 3 számú módosítása szerinti előírások megtartásával kell megvalósítani a kiviteli tervek szerint.

    - Homokos kavics szűrőréteg építése, geotextília fektetése

A rézsűvédelem rétegrendjének kialakításánál szükséges a kőmatrac és a geotextília alá 20 cm, illetve a kőborda és a geotextília alá 10 cm homokos kavics beépítése. A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a gabion kosarak alatt 25 cm vastagságú legyen a homokos kavics réteg. A homokos kavics rétegeket gondosan tömöríteni kell. A homokos kavics réteg beépítése egyenletesebb felfekvést biztosít, valamint átmenetet a kötöttebb apró szemcséjű talaj és a kőmatrac között. A levonuló árhullámok következtében fellépő szívóhatás esetén csökkenti a kiáramló finom szemcsék mennyiségét, csökkentve ez által a geotextil ilyen természetű terhelését, végső soron növeli a létesítmény tartósságát.

A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a homokos kavics réteg min. 30%-a törtszemcsét tartalmazzon.

A beépítésre alkalmazandó Hk jelű homokos kavics szemeloszlása a Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai tervezési beszámoló 3.6 pontjában megadott szemeloszlási határgörbék közé essen.

A kőmatracok és a kőkosarak alá helyezett geotextíliának a beépítés során és a végleges állapotában is jelentős mechanikai igénybevételt kell elviselnie, ezért annak tulajdonságait a GRK4 robosztussági kategóriának megfelelően kell megválasztani, figyelemmel a várható mikrobiológiai hatásokra is. A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint a geotextília nem szőtt kivitelű legyen.

A tervezett élettartama alatt a talaj, illetve a vizes környezet pH értéke a következő határokat nem lépheti át: 4 < pH < 9. A beépítés során a takarás nélküli időtartama legyen t< 30 nap. Cementtel vagy mésszel nem érintkezhet.

Az előbbieken túl a geotextíliának erózió védelmi funkciót is el kell látnia.

Az 5,0 méterenkénti kőbordáknál a geotextíliák csatlakozását 25 cm átfedéssel kell építeni.

    - Kőkosár (gabion láda), kőmatrac, kőborda

Az osztópadka és rézsű 23 cm vastag kőmatrac védelmet kap az erózió ellen. A kőmatrac szokásos rögzítése mellett 0,5x0,5 m keresztmetszetű kőkosaras bordákat kell beépíteni a rézsűélre merőlegesen 5 m-ként. A bordákhoz rögzített kőmatrac jobban ellen tud állni az igénybevételeknek szélsőséges körülmények között – erős szél, uszadékos vagy jeges ár idején.

A rézsű előtti kőkosarak (gabion ládák) helyezendőek el, amelyek keresztmetszete lépcsős kialakítású, szélességi mérete alul 1,5 m, felül 1,0 m a 745+97 – 754+39 szelvények között. A meglévő beton szárnyfalakhoz a csatlakozás 3 db kőkosárral alakítandó ki, alulról felfelé elhelyezve 2,0-1,5-1,0 m szélességű ládákból a 745+90 – 745+97 és a 754+39 – 754+46 szelvények között. A beton szárnyfalakhoz mindkét végen három soros kőkosár csatlakozás építendő a meglévőhöz hasonló dőlésszöggel 6 méter hosszon. Ezután 1 m hosszon 2,5 kocka magasság beépítésével át lehet térni a két soros falra.

A 23 cm vastag kőmatracot a kőkosarak folytatásaként kell a már előkészített felületre építeni. A kőmatracot elemenként 6 m2-enként legalább 2 db 80 cm hosszú kampósan kialakított Φ16 mm átmérőjű betonacél horgonyzó tüskékkel rögzíteni kell a rézsűhöz.

A 49391-7/2014/MAV jóváhagyás szerint

- gabionkosarakkal szemben támasztott követelmények:

  - gabion kosár huzalátmérője min. 3,0 mm legyen; kétszer csavart acél fonott dróthálós szerkezet,

  - a huzalok bevonata Galfan korrózióvédelmi (Zn + 5% Al), min. 275 g/m2; vagy min. 0,5 mm névleges vastagságú PVC bevonat

  - a kosár feltöltésére eruptív kőzetet kell felhasználni,

  - a feltöltő kőzet szemnagysága kosár lyukátmérőjének 1,5-2szerese kell legyen (60 mm lyukátmérő esetén 90/120 mm frakciójú kőzet használható),

  - a kosarakat kézzel kell rakni, a legkisebb hézagtérfogat elérésével,

  - a belső húzókapcsolatokat 30 cm-enként ki kell alakítani,

  - kosarak kialakítását, lezárását és egymáshoz történő rögzítését fűzőspirállal kell kialakítani,

  - a gabion melletti feltöltést és tömörítést 30 cm-enként, a kosarak rakásával párhuzamosan kell végezni

- kőmatraccal szemben támasztott követelmények:

-	gabion kosár huzalátmérője min. 2,2 mm legyen;

-	a huzalok bevonata Galfan korrózióvédelmi (Zn + 5% Al), min. 275 g/m2; vagy min. 0,5 mm névleges vastagságú PVC bevonat

-	a kosár feltöltésére eruptív kőzetet kell felhasználni,

-	a feltöltő kőzet szemnagysága kosár lyukátmérőjének 1,5-2,5szerese kell legyen (60 mm lyukátmérő esetén 90/150 mm frakciójú kőzet használható),

-	a kosarakat kézzel kell rakni, a legkisebb hézagtérfogat elérésével,

- az 50x50 cm-es kőbordák és a kőmatracok kialakítását, lezárást és egymáshoz történő rögzítését fűzőspirállal kell kialakítani.

A felső felületet járható, botlásmentes kivitelben kell elkészíteni.

A kőkosarak elhelyezése során mind magassági, mind helyszínrajzi értelemben ±5 cm tervtől való eltérést fogadható el, továbbá relatív értelemben 2 m húrhosszon az eltérés nem lehet nagyobb, mint  ±2 cm.

    - Terméskőrakat

A földmunka megkezdése előtt célszerű a korábban hullámtörésre kihelyezett vízépítési terméskövek összeszedése.

A helyreállítás során a hullámzás okozta alámosás elkerülésére a kőkosarak víz felöli oldalán vízépítési terméskő rakatot kell készíteni.

A vízépítési terméskő rakat alsó síkja 87,90 mBf magasságra kerül, hajlása 1:2,5, szélessége az alsó kőkosár szintjén  kb. 2,5 m.

A kivitelezés az MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek szabvány előírásai szerint történjen.

    - Biológiai rézsűvédelem, tájvédelem

#### Füvesítés, nádtelepítés

A hídfők térségében, csatlakozva a meglévő állapothoz, az enyhe lejtésű felületeken elégséges terepkiegyenlítő munkálatok után humusz terítése és a terület füvesítése a helyszínrajzon ábrázoltak szerint. A füvesítést az MSZ 15317-2:2002 Vízi biotechnika. 2. rész: Gyepburkolatok szabvány előírásai szerint kell elvégezni.

A hullámverés elleni védelem erősítése, valamint a tájképi szempontból markáns megjelenésű műszaki létesítmény tájba illesztése érdekében 20 méter szélességben nádtelepítés szükséges.

A telepítést célszerűen gyökérdugványozással, esetleg nádtéglázással kell végezni.

Gyökérdugványozás:

A talaj előkészítését követően lehetőség szerint tavasszal, alacsony vízállásnál, de a fagymentes időszakban (áprilisban) kell a fiatal hajtásból származó gyökérdugványokat 50 cm tőtávolsággal, és 30 cm sortávolsággal az eredeti élőhelynek megfelelő mélységben elültetni.

Nádtéglázás:

Vegetációs időszakon kívül kell az előkészített talajon (tárcsázás, humuszterítés 20 cm vastagságban) a közeli területekről származó fiatal nádasból származó 30x30x15 cm méretű nádtéglákat (5 cm-es hajtással) telepíteni.

Telepítést követően a nád az első 3-4 levél megjelenéséig elárasztás alá nem kerülhet, de 1 hónapon keresztül rendszeres öntözést igényel.

## Talajmechanika

A rézsűk állékonyságáról és a talajadatokról külön tervdokumentáció készült, mely az ajánlati felhívás részét képezi. Tervszám: 226/2014/5 Talajvizsgálati jelentés

## A Geotechnikai kategória

Tekintettel a töltés inhomogenitására, annak folyamatosan tapasztalható károsodására a tárgyi munka 3. geotechnikai kategóriába sorolandó.

### Talajfeltárás, laboratóriumi vizsgálatok

A 864 m hosszú tervezési szakaszon 7 szelvényben összesen 13 db kisátmérőjű, száraz, béléscső és öblítés nélküli fúrás készült.

A fúrásokat a Fugro Kft. munkatársai készítették 2013. 10. 08 - 10. között.

A fúrások „Borró” típusú fúrógéppel készültek. A fúrási jegyzőkönyvek tanúsága szerint a P1-P9 jelű fúrásoknál Ø60 mm átmérőjű spirálfúrót, a P10-P13 jelű fúrásoknál Ø55 mm átmérőjű spirálfúrót alkalmazott a fúró.

A fúrások tervezett mélysége 6 m volt, de ezt a mélységet csak 2 fúrásnál sikerült teljesíteni, a fúrások többsége (a jegyzőkönyv tanúsága szerint) kavicsban, köves homokban, gyúrható iszapban, és kövér agyagban akadtak el.

A talajfeltáró fúrásból kb. 0,50 m-ként zavart mintavétel történt, a mintákat dupla pvc zacskóban, azonosításra alkalmas felirattal látták el. Ezen kívül a kötöttebb rétegekből terveztünk zavartalan mintavételt, de ez csak a P1 és a P2-s fúrásban sikerült teljesíteni. A 2 magmintát acél hengerben, légmentesen lezárva, feliratozva szállították a MÁV Zrt. Műszaki Tervezés talajmechanikai laboratóriumába.

A fúrási információk az alábbi táblázatban, a fúrások eredményei a Fúrásszelvények megnevezésű, G.2.1 – G.2.13 számú rajzon van ábrázolva.

### Helyszíni viszonyok

A töltés anyagát sárgásbarna agyagos homok és szürke, sárgásszürke homokos agyag váltakozó, 0,6-2,4 m vastag rétegei alkotják. Az agyagos homok a felső zónában, közepesen tömör és köves frakciót is tartalmaz, míg lejjebb tömör, rozsda eres sávjait figyelték meg a mintákban. A gyúrható konzisztencia állapotú agyrétegek 0,6-1,1 m és 2,6-5,0 m mélységben fordultak elő. A 749+70 szelvény P6-s fúrás rétegsorában 3,1 -3,6 m mélységben szürke közép tömör salakréteget azonosítottak. Ugyanitt a vágánytengelytől 9,0 m-re mélyített P7 fúrásban a barnássárga tömör iszapos kavicsfeltöltésben 1,8 m-en akadt el a spirálfúró.

A támfal környezetében készült fúrásokban hasonlóan a töltés talajaihoz barnássárga, sárgásszürke agyagos homok és szürke iszapos, homokos (esetenként rozsda eres) sötétszürke agyagrétegek váltják egymást. A homok és agyagrétegek felső zónája köves, a P3-as jelű fúrás a közepesen tömör homok töltéstalajban 2,7 m-en elakadt.

A P6-os és P10-es fúrások 1,6-3,6 m-es sávjában 0,5 és 1,3 m vastag szürke, sötétbarna középesen tömör salakrétegeket azonosítottak.

A mélyebb, illetve a rézsű alsó részén mélyített fúrások alsó sávjaiban (P5, P12) sötétszürke, kissé szerves, kemény, közepes és kövér agyagokat, a P8-as fúrás alsó részén sötétszürke kissé szerves gyúrható iszapot azonosítottunk. Ezek rétegek nagy valószínűséggel, a terület eredeti talaját képezik és szinte kivétel nélkül szerves alkotórészeket is tartalmaznak, ugyanakkor a jelentős lineáris zsugorodási tulajdonságot mutatnak, εs=10-12%.

### Talajrétegződés, talajparaméterek, talajvízhelyzet

Talajrétegződés, talajállapot

Szürke, sötétbarna SALAK:

w = 17-28%; Dm = 0,12-1,5 mm; Cu = 4,3-300; Gr = 2-40%; Sa = 32-85%; Si = 13-23%; Cl= 0%-5%; Iv = 5,7 – 14,3%

Sárgásbarna homokos, iszapos, KAVICS FELTÖLTÉS

w =5-20%; Dm =5-7 mm; Cu = 112,3-1500; Cc=1,22-4,0; Gr =48-78%; Sa =14- 32%;

Si = 8-23 %; Cl =0-6%;

Sárgásbarna, szürke, tömör, iszapos, (köves) HOMOK és HOMOK FELTÖLTÉS

w =6 – 18%; Dm = 0,063 – 0,1 mm; Cu = 5,9 – 314,8; Cc=1,08-2,84; Gr =0-9%;

Sa = 45-72%; Si = 20 -40 %; Cl =3-16%; (P5– s és P6 –s fúrásban meszes)

Sötétszürke, sárga, merev, homokos, kissé szerves ISZAP

w =12 – 27%; Dm = 0,003 – 0,063 mm; Cu = 15,2-75; Gr =2-12%, Sa = 31-48%; Si = 36 -69%; Cl =0–4%; Ip=12,3%; Ic=0,82; Iv=7,66%

Sárgásbarna, kissé szerves, kemény, térfogatváltozó sovány AGYAG

w = 20,5%; Ip = 16,8 %; Ic = 1,15; wp = 23,0%; wL = 40 %; Ɛs=13,2%

Sötétszürke, kissé szerves, kemény, térfogatváltozó közepes AGYAG

w = 27 – 40%; Ip = 21,3 – 29,9%; Ic = 1,08 – 1,51; wp = 32 – 30 %; wL = 59,7 – 68,6%; 
Iv = 6,36-9,89%; εS = 12,0 – 12,9%

w = 39%; e = 1,16; Sr = 0,93; ρ = 1,29 g/cm3; ρdmax = 1,8 g/cm3, qu=126,4 kPa

Szürke, sötétszürke, kissé szerves, térfogatváltozó kövér AGYAG

w = 31-40%; Ip = 32,4 – 35,5%; Ic = 0,96 – 1,29; wp = 30 – 43%; wL = 65,5 – 78,5% 
εS = 12,6 – 13,6%, Iv=4,63-9,8%

w = 34%; e = 0,89; Sr = 0,95; ρ = 1,48 g/cm3; ρdmax = 1,93 g/cm3, qu=186,4 kPa

Az agyagrétegek szinte kivétel nélkül szerves alkotókat is tartalmaznak, az Iv izzítási vizsgálat szerint kissé szervesnek minősülnek. A szerves komponensek mellett homokszemcséket is azonosítottak. Az agyagok a lineáris zsugorodás alapján különösen D-5 térfogatváltozó kategóriába tartoznak. A konzisztencia index alapján kemény és merev állapotúak, a hézagtényezőből ítélve laza állapotúak, a visszatöltött sávjai ugyancsak lazák. A két magminta vizsgálatából következtetve a nyírószilárdság a plasztikus indexszel növekedő, de a térfogatváltozó tulajdonság arra utal, hogy a nyírószilárdság erősen függ a víztartalomtól.

Talajparaméterek

A talajok besorolása fejthetőség szempontjából:

A salak F-II-es, a homok, iszapos homokok, homokos kavics F-II-es, az iszap, a sovány agyag az F-III-as, közepes és a kövér agyagok az F-IV-es fejthetőségi kategóriába tartoznak. Ahol a fúrás elakadt ott F-VI-s is lehet.

A talajok besorolása tömöríthetőség szempontjából:

A homokos kavics és a megfelelő iszapos homok a jól tömöríthető (T-1) talajok közé sorolható kivéve ha Cu<6, a homokos iszap, iszap és sovány agyag közepesen tömöríthető (T-2), a közepes és kövér agyagok a nehezen (T-3) kategóriába tartoznak.

A talajok besorolása fagyveszélyesség szempontjából:

A sovány –közepes kövér agyagok és ezek szerves változatai a fagyérzékeny (X-2), a salak, az iszap, az iszapos homok, a fagyveszélyes (X-3) talajok közé sorolhatók.

A talajok besorolása vízvezető-képesség szempontjából:

A homokos kavics jó vízvezető (V-2) talaj, az iszap, homokos iszap, iszapos homok, közepesen vízvezető (V-3) talaj, sovány agyag és közepes agyag gyengén (V-4) vízvezető talaj, a kövér agyagok vízzáró (V-5) talajok.

A talajok besorolása erózióérzékenység szempontjából:

A homok, homokos iszap talajok erózió érzékenyek (E-1), az iszap – agyagtalajok nem erózió érzékenyek (E-2).

A salakokat nem minősítettük, amennyiben a helyreállítás során előbukkan salak, azt a beépítésre javasolt talajjal kell kicserélni.

A besorolások az ÚT 2-1.222:2007 szerint történtek.

Talajvíz helyzet

A környezetből megállapítható, hogy a töltésben elhelyezkedő talajvízszintet egyértelműen a Tisza-tó szabályozott vízszintjéből kapjuk.

A tervezés során a 2013. év 10. hóban mélyített fúrások egyikében sem talált talajvizet a fúró vállalkozó, (így vízvizsgálatra sem került sor). Mindazonáltal több fúrás is az üzemeltető által jelzett téli (legkisebb) vízszint alatt végződik.

Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján megadott szintek:

- az eddig mért legnagyobb vízszint (LNV) 	91,98 mBf

- a mértékadó árvízszint (MÁSZ): 		91,31 mBf

- a nyári duzzasztási vízszint: 			88,60 mBf ±10 cm

- a várható téli duzzasztási vízszint:		86,50-87,70 mBf

## Tervezett megoldás

Első lépesben a szabályos 1:2,5 hajlású rézsűs földmű profil helyreállítása történik. A munka a korábban elhelyezett betonaljak eltávolításával valamint a fa- és bozótirtással kezdődik. A fakitermelésből visszamaradó, vagy már korábban benn hagyott tuskókat a későbbi kiüregelődés veszélye miatt teljes egészében el kell távolítani.

Az így keletkezett üregeket, valamint a hiányzó földmű részeket vissza kell tölteni. Visszatöltés előtt a meglévő szabálytalan rézsűt lépcsőzni kell. A lépcsők magassága ne legyen nagyobb 50 cm-nél. A szélesítést a lépcsőkhöz igazított rétegenként, gondosan tömörítve kell elkészíteni, a lehetőségek szerint túltöltéssel és a túltöltött rézsű „visszaszedésével”. Egy-egy lépcsőt 2x25 cm-s rétegben könnyű vibrohengerrel vagy a szűkebb helyeken vibrolappal lehet/célszerű tömöríteni. Az így kialakított felületre terítve, és gondosan tömörítve készül 20 cm vastagságban a homokos kavics szűrőréteg.

Az 2,0 x1,5 m keresztmetszetű kőkosarak helyét rézsűláb előtt víz alatti kotrással alakítják ki (lásd még a keresztszelvényeket). A kőmatrac elemeket a kőkosarak folytatásaként helyezik a már előkészített felültre. A kőmatracot elemenként legalább 2 db 60-80 cm hosszú kampósan kialakított 16 mm átmérőjű betonacél horgonyzó tüskékkel rögzíteni kell a rézsűhöz (a tervben ennél sűrűbb rögzítés is előfordulhat).

A 23 cm vastag kőmatrac elemek alá geotextília kerül.

A hullázás okozta alámosás elkerülésére a kőkosarak víz felöli oldalán kőszórást kell készíteni.

A tervezett nádtelepítés csökkenti a hullázás energiáját, így az ebből a szempontból is indokolt.

### Kitűzés

A kivitelezés elősegítésére a tervcsomag VR-6 számú Kitűzési vázlatot tartalmaz. A két hídfőhöz csatlakozó szakasz esetében a meglévő szárnyfalak elhelyezkedése a mértékadó. A rézsűhelyreállítás és partvédelem megépítését a kitűzési vázlaton ábrázoltak szerint kell elvégezni. Helyszínrajzilag – vízszintes értelemben – a rézsűél párhuzamos lesz a vágánytengely vonalával, illetve a korábban megépült szögtámfallal.

### Környezetvédelem

A technológiából adódóan a környezetre a veszélyt a por, a sár, a zaj jelentheti.

Száraz időben a pormentesítésről locsolással gondoskodni kell.

A gépek üzemelése, javítása közben esetlegesen a földre csurgó olajat, olajjal szennyezett földet zárt edénybe össze kell gyűjteni, és az arra kijelölt lerakóhelyre kell szállítani.

### Utak, útátjárók

A tervezési szakaszon útátjáró nem található. A 746+25 szelvényben a földmű jobb oldalán üzemi rámpa van. A rámpa a támfal melletti osztópadkára vezet. A partvédelem megépítéséhez a rámpát részben el kell bontani. Árvíz idején a védekezéshez szükséges anyagokat úgy lehet a pálya bal oldalán lévő 33. számú főútról a jobb oldali osztópadkára szállítani, ha ideiglenes átjárót alakítanak ki a vágányon a rámpával szemben, ezért a partvédelem elkészülte után a rámpát helyre kell állítani.

### Műtárgyak

A helyreállítás a Szomorka patak és az Eger patak hídja közötti szakaszon épül át.

A műtárgyakat az átépítés nem érinti, azokat helyükön sértetlenül meg kell tartani. A műtárgyak háttöltéséhez csatlakozó földműnél a bontási munkának kizárólag a terv szerinti mértékre korlátozódhatnak, tilos a háttöltés gyengítése.

### Biztosító berendezés

A helyreállítással érintett területen tervezett kivitelezés biztosítóberendezést nem érint.

### Magasépítmény

A helyreállítással érintett területen magasépítmények nem találhatóak.

### Közművek

A helyreállítással érintett területen közműkeresztezések nem találhatóak.

### Tűzvédelem

A rézsűhelyreállítás vízszintes és magassági vonalvezetése tűzrendészeti szempontból változatlan marad.

A terv az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20) Kormány rendelet (OTÉK) előírásainak megfelel.

### Minőségszabályozási követelmények

Beépítésre kerülő humusszal szemben támasztott minőségi követelmények:

A humuszterítés során felhasználható a helyreállítás megkezdésekor a rézsűről letermelt humuszréteg, amennyiben jó minőségű KA > 38 esetén minimum 3 % humusztartalmú barna erdőtalaj, vagy jó minőségű, KA < 42 esetén minimum 2,51 % humusztartalmú csernozjom talaj.

A fent soroltakon kívüli beépítésre kerülő anyagok minőségi követelményei a 
tervdokumentációban szerepelnek.

A javasolt anyagok beépítéséhez a minőséget gyártói, szállítói, minőségi bizonylattal kell igazolni.

# Jogszabályok, előírások:

## Általános feltételek

Jelen fejezet a kivitelezési munka során betartandó fontosabb jogszabályokat, előírá-sokat tartalmazza.

Amennyiben valamely előírás – a Megrendelő legjobb szándéka ellenére – hatályát vesztette, vagy munka menetében megváltozott, a Vállalkozó felelőssége a kivitelezési feladatnak az érvényes előírások szerinti teljesítése.

Vállalkozónak általános értelemben be kell tartania minden hatályos szabványt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), előírást, műszaki irányelvet, utasítást. Minden felszerelés, berendezés, alkatrész és anyag tenderezése vagy beszerzése és minden munka teljesítése és vizsgálata úgy történjen, hogy megfeleljen a Dokumentáció előírásainak (3. kötet), a Szabványoknak, a vonatkozó hivatalos rendelkezéseknek, műszaki irányelveknek és a MÁV Utasításainak.

Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy rendelkezések különböző minőségű (szintű) szabványokat specifikálnak vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell figyelembe venni, amelyik a magasabb minőségi szintű szabványnak felel meg.

Az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie – amennyiben a műszaki előírások kifejezetten másképp nem rendelkeznek – a munkára, anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó szabványok, a márkanevekre vagy katalógus számokra vonatkozó hivatkozások, melyeket jelen Közbeszerzési műszaki leírásban vagy a Dokumentációban megjelöltek, nem tekinthetők korlátozónak. Az Ajánlattevő ajánlatában megadhat alternatív szabványokat, márkaneveket és/vagy katalógus számokat, feltéve, hogy bizonyítani tudja a Megrendelőnek, hogy az alternatívák egyenértékűek azzal, amit a műszaki előírások megjelöltek.

Amennyiben az adott projektre (műszaki megoldásokra) nincsenek Magyar Nemzeti Szabványok, az Ajánlattevő a következő szabványokat kérheti alkalmazni a munkák tervezése és megvalósítása során:

- CEN/EN	European Norm (Európai Norma)

- ISO	International Organisation of Standardisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)

- UIC	Union Internationale des Chemins de Fer

- DIN	Deutsche Industrie Norm

Egy országnak vagy területnek léteznek nemzeti szabványai és kódjai és léteznek szabványok vagy kódok, amelyek biztosítják az egyenértékűséget, akkor ezek elfogadhatók, feltéve, hogy azokat a Megrendelő jóváhagyja.

A Megrendelő szolgáltatásként biztosítja a MÁV Zrt. tervtárában lévő a létesítményekre vonatkozó hagyományos adathordozón lévő dokumentációkba való betekintést a tervtár működési rendje szerint.

## Magyar törvények

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

- 1997. évi CII. törvény. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény módosításáról

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

- 2003. évi XXVI. törvény a területrendezésről

- 2005. évi LXXIX. törvény a villamos energiáról

- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

## Fontosabb rendeletek

- 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet és 20/1984 (XII.21.) KM az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről a következők módosításával: 2/1984 (I.29.) KM¬BM rendelet, 5/1987 (V.31.) KM-BM rendelet és 4/1988 (VI.30.) KM-BM és 148/1992 (XI.12.) rendelet.

- 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

- 17/1993 (VII.1.) KHVM Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete: Országos Vasúti Szabályzat.

- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építészeti termékek műszaki követelményeinek megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

- 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

- 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet, a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról.

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

- 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről

- 191/2009.(IX.15.) sz. 	Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 29/2010. (IV.7.) 	KHVM rendelet a műszaki követelmények megvalósulásának ellenőrző vizsgálatáról

- 17/2002 (III.7) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról,

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,

- 209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

- 98/2001. Korm. rendelet (VI. 15.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 297/2009. (XII. 21.) Korm. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

## Tervezési szabványok

- MSZ EN 1991 Eurocode 1:	A tervezés alapjai és a tartószerkezeteket érő hatások

- MSZ EN 1992 Eurocode 2:	Betonszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1993 Eurocode 3:	Acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1994 Eurocode 4:	Betonnal együttdolgozó acélszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1995 Eurocode 5:	Faszerkezetek tervezése

- MSZ EN 1996 Eurocode 6:	Falazott szerkezetek tervezése

- MSZ EN 1997 Eurocode 7:	Geotechnikai tervezés

- MSZ EN 1998 Eurocode 8:	Tartószerkezetek tervezése földrengésre

- MSZ EN 1999 Eurocode 9:	Alumínium szerkezetek tervezése

## Nemzeti szabványok

- MSZ 15105:1965	Építőipari földmunka

- MSZ EN ISO 14688-1:2002/A1:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. 1. módosítás (ISO 14688-1:2002/Amd 1:2013)

- MSZ EN ISO 14688-2:2004/A1:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek. 1. módosítás (ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013)

- MSZ EN ISO 14689-1:2004 Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás (ISO 14689-1:2003)

- MSZ 15320:2004	Földművek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel

- MSZ 13010:2012	Munka-, támasztó-, védő- és felvonóállványok. Létesítési és biztonsági követelmények

- MSZ EN 13250:2014	Geotextíliák és rokon termékeik. A vasutak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői (angol)

- MSZ EN 13251:2014 	Geotextíliák és rokon termékeik. A földmunkák és az alapozások során, valamint a gyűjtőszerkezetekben való alkalmazás előírt jellemzői (angol)

- MSZ EN 13252:2014 	Geotextíliák és rokon termékeik. A vízelvezető rendszerekben való alkalmazás előírt jellemzői (angol)

- MSZ EN 13253:2014 	Geotextíliák és rokon termékeik. Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) való alkalmazás előírt jellemzői (angol)

- MSZ EN 13383-1:2003 	Vízépítési terméskő. 1. rész: Műszaki előírás (angol)

- MSZ EN 13383-2:2013  Vízépítési terméskő. 2. rész: Vizsgálati módszerek (angol)

- MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010 	Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbített változat) (angol)

- MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004 	Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)

- MSZ 2509/2-4: 1989	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata (MSZ 2509-2:1989 visszavont)

- MSZ EN ISO 22476-1:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 1. rész: Elektromos nyomószondázás és pórusvíznyomás-méréses nyomószondázás (ISO 22476-1:2012) (angol)

- MSZ EN ISO 22476-2:2014	Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 2. rész: Verőszondázás (ISO 22476-2:2005)

- MSZ EN ISO 22476-3:2014 	Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 3. rész: Standard penetrációs vizsgálat (ISO 22476-3:2005)

- MSZ EN ISO 22476-4:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 4. rész: Ménard-presszióméteres vizsgálat (ISO 22476-4:2012) (angol)

- MSZ EN ISO 22476-5:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 5. rész: Rugalmas dilatométeres vizsgálat (ISO 22476-5:2012) (angol)

- MSZ EN ISO 22476-7:2013 	Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 7. rész: Sajtolásos vizsgálat furatban (ISO 22476-7:2012) (angol)

- MSZ EN ISO 22476-12:2009 	Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 12. rész: Mechanikus nyomószondázás (CPTM) (ISO 22476-12:2009) (angol)

- MSZ EN ISO 22475-1:2007 	Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Műszaki elvek (ISO 22475-1:2006)

- MSZ ISO 7077: 1990	Általános alapelvek az építkezések geodéziai ellenőrző méréseinek végrehajtására

- MSZ ISO 7078: 1990	Építkezési geodéziai munkálatok fogalommeghatározásai

- MSZ 7658-2: 1982	Építőipari tűrések. Pontossági osztályok

- MSZ EN 10017:2005 	Acélrúd húzásra és/vagy hideghengerlésre. Méretek és tűrések (angol)

- MSZ EN 10021:2007 	Acéltermékek általános műszaki szállítási feltételei (angol)

- MSZ EN 10244-2:2009 	Acélhuzal és huzaltermék. Acélhuzalok nemvasfém bevonatai. 2. rész: Cink- és cinkötvözet bevonatok (angol)

- MSZ 14043-3:1979	Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása

- MSZ 14043-4:1980 	Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok

- MSZ 14043-5:1980 	Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége

- MSZ 14043-6:1980 	Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat-és tömegarányai

- MSZ 14043-7:1981	Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata

- MSZ 14043-8:1981 	Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásának vizsgálata ödométerrel

- MSZ 14043-9:1982 	Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag-tartalom meghatározása

- MSZ 14043-10:1982 	Talajmechanikai vizsgálatok. A talajvíz szulfátion-tartalmának és pH-értékének meghatározása

- MSZ 14043-11:1983 	Talajmechanikai vizsgálatok. Az eredmények összefoglalása

- MSZ 14043-2:2006 	Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból

- MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 Geotechnikai vizsgálatok. 	Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása (ISO/TS 17892-1:2004)

- MSZ CEN ISO/TS 17892-4:2015 	Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO/TS 17892-4:2004)

- MSZ 15317-2:2002 	Vízi biotechnika. 2. rész: Gyepburkolatok

- MSZ-10-305:1981 	Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek

- MSZ 2509-3:1989 	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata. Tárcsás vizsgálat

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008 	Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

- MSZ EN 12371:2010 	Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A fagyállóság meghatározása

- MSZ EN 933-1:2012	Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

- MSZ EN 933-2:1998	Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: A szemmegoszlás meghatározása. Vizsgálósziták, a szitanyílások névleges mérete

- MSZ EN 933-5:1998/A1:2005 	Kőanyaghalmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 5. rész: Tört szemek százalékos mennyiségének meghatározása durva kőanyaghalmazokban

- MSZ EN 12440:2008 	Természetes építőkövek. A megnevezés ismérvei

- MSZ EN 12670:2002 	Természetes építőkövek. Fogalommeghatározás

- MSZ 18281:1979 	Építési kőanyagok kőzettani megnevezése és osztályai

- MSZ 18280:1980 	Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölések

## Egyéb utasítások, műszaki előírások

- A 1/2015. (I. 15. MÁV Értesítő 1. szám.) EVIG utasítás A Kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.

- Vasúti Hídszabályzat IX. fejezet (428/2002 KFF VF) Vasúti hidak nyilvántartása, vizsgálata, fenntartása

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás

- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

- 366577/1982. sz. alatt jóváhagyott, a KPM által Az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzata

- D.11. Alépítményi utasítás tervezet

- D.12/H Műszaki útmutató a hézagnélküli felépítmény építésére, fenntartására és felügyeletére

- D.54. számú Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások

- MÁV Zrt. 45/2012. számú EVIG utasítás: Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának és magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzési feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

- 103245/1995. PHMSZ.A Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi átvételi előírásai

- P-9370/2008. (2009. 08. 14. MÁV Ért. 24.) MÁV műszaki előírás: Geomű-anyagok vasúti alkalmazása

- 10/2006. Főig.sz.. Utasítás Vasúti pálya és tartozékai üzembehelyezésének feltételei

Tiszafüred – Poroszló vonalszakasz 745 – 755 szelvények közötti árvízvédelmi károk helyreállításának kiviteli terve

Terv és iratjegyzék

226/2014/2 Geotechnikai terv

- Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai tervezési beszámoló

- G.1. Fúráskitűzési helyszínrajz

- G.2.1–2.13. Fúrásszelvények

- G.3. Hossz-rétegszelvény

- G.4. Keresztszelvények

226/2014/4 Rézsűhelyreállítás, partvédelem

- Műszaki leírás

- VR-1 Átnézeti helyszínrajz

- VR-2 Meglévő állapot helyszínrajz

- VR-3 Tervezett állapot helyszínrajz

- VR-4 Mintakeresztszelvények

- VR-5 Keresztszelvények

- VR-6 Kitűzési vázlat

226/2014/5 Környezetvédelem

- Környezetvédelmi tervfejezet, adatlap

- NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció

- xxx -